## Sheet1
庆元E19-23地块旧城改造责任单位签约进度通报表（截止6月1日）
序号 | 责任单位 | 责任户 | 责任户数 | 完成户数 | 签约进度（%） | 指挥部责任人 | 安置方式 |  |  | 备注
[7 empty] | 货币 | 产权调换 | 异地土地安置
1 | 安监局 | 范明东 | 1 | 1 | 100 | 洪望生 |  | 1
2 | 安南乡 | 夏学良 | 2 |  | 0 | 胡延娇
3 |  | 项青良 |  |  |  | 陈朝军
4 | 百山祖乡 | 叶其生 | 1 | 1 | 100 | 刘北京 |  | 1
5 | 财政局 | 吴起利 | 5 | 1 | 40 | 吴应洪 |  | 1
6 |  | 吴起程 |  |  |  | 吴应洪
7 |  | 叶荷娟 |  |  |  | 吴应洪
8 |  | 范小群 |  | 1 |  | 吴应洪 |  | 1
9 |  | 姚建镁 |  |  |  | 吴森炎
10 | 党校 | 颜根友 | 1 | 1 | 100 | 张涛 |  | 1
11 | 电信局 | 高国青 | 1 | 1 | 100 | 胡晓卫 |  | 1
12 | 发改局 | 吴广进 | 1 | 1 | 100 | 胡延娇 |  | 1
13 | 法院 | 叶新隆 | 2 | 1 | 50 | 陈朝军 |  | 1
14 |  | 吴善平 |  |  |  | 陈朝军
15 | 工商局 | 叶周良 | 3 | 1 | 66.7 | 张涛 |  | 1
16 |  | 赖雄飞 |  | 1 |  | 张涛 |  | 1
17 |  | 姚春长 |  |  |  | 胡晓卫
18 | 公安局 | 范道库 | 4 | 1 | 50 | 朱美良 |  | 1
19 |  | 刘继良 |  | 1 |  | 黄业廉 |  | 1
20 |  | 姚美群 |  |  |  | 姚玉英
21 |  | 叶华忠 |  |  |  | 胡延娇
22 | 供电局 | 毛明吉 | 3 |  | 33.3 | 朱美良
23 |  | 朱卓玲 |  | 1 |  | 张涛 |  | 1
24 |  | 吴大施 |  |  |  | 胡晓卫
25 | 供销社 | 吴科良 | 1 |  | 0 | 洪望生
26 | 国税局 | 邱涌江 | 1 |  | 0 | 胡晓卫
27 | 国土资源局 | 王益平 | 3 |  | 0 | 洪望生
28 |  | 王益民 |  |  |  | 洪望生
29 |  | 吴昌善 |  |  |  | 陈朝军
30 | 国资公司 | 吴彬林 | 1 | 1 | 100 | 张涛 |  | 1
31 | 荷地镇 | 刘端勤 | 2 |  | 0 | 陈朝军
32 |  | 胡其益 |  |  |  | 胡晓卫
33 | 环保局 | 周少华 | 2 |  | 0 | 吴应洪
34 |  | 方新权 |  |  |  | 刘北京
35 | 黄田镇 | 叶邦根 | 1 |  | 0 | 姚玉英
36 | 计生局 | 吴昌火 | 1 |  | 0 | 胡延娇
37 | 检察院 | 吴昌泉 | 2 |  | 0 | 洪望生
38 |  | 夏应寿 |  |  |  | 姚玉英
39 | 建设局 | 刘明光 | 5 |  | 40 | 吴小新
40 |  | 吴时民 |  |  |  | 朱美良
41 |  | 练永刚 |  | 1 |  | 朱美良 |  | 1
42 |  | 练永嘉 |  | 1 |  | 朱美良 |  | 1
43 |  | 王敦平 |  |  |  | 朱美良
44 | 建设银行 | 叶绍山 | 1 | 1 | 100 | 洪望生 |  | 1
45 | 交警大队 | 刘正良 | 1 |  | 0 | 胡晓卫
46 | 交通局 | 刘章光 | 1 | 1 | 100 | 陈朝军 |  | 1
47 | 教育局 | 王旭明 | 7 | 1 | 28.6 | 吴小新 |  | 1
48 |  | 赖菊英 |  | 1 |  | 吴森炎 |  | 1
49 |  | 林天强 |  |  |  | 吴森炎
50 |  | 叶新民 |  |  |  | 吴森炎
51 |  | 郑承炎 |  |  |  | 吴森炎
52 |  | 吴传友 |  |  |  | 胡延娇
53 |  | 吴 锦 |  |  |  | 胡晓卫
54 | 经贸局 | 李和进 | 3 | 1 | 66.7 | 洪望生 |  | 1
55 |  | 胡大辉 |  | 1 |  | 洪望生 |  | 1
56 |  | 吴建森 (已故) |  |  |  | 洪望生
57 | 举水乡 | 吴世鸿 | 1 | 1 | 100 | 洪望生 |  | 1
58 | 老干部局 | 祁康明 | 1 | 1 | 100 | 胡延娇 |  | 1
59 | 林业局 | 吴小平 | 3 | 1 | 66.7 | 吴小新 |  | 1
60 |  | 陈火庚 |  | 1 |  | 刘北京 | 1
61 |  | 徐忠良 |  |  |  | 胡晓卫
62 | 岭头乡 | 刘章林 | 4 | 1 | 100 | 黄业廉 |  | 1
63 |  | 张云明 |  | 1 |  | 姚玉英 |  | 1
64 |  | 张云清 |  | 1 |  | 姚玉英 |  | 1
65 |  | 张云岭 |  | 1 |  | 姚玉英 |  | 1
66 | 龙溪乡 | 吴顺水 | 2 | 1 | 100 | 吴继顺 |  | 1
67 |  | 吴英女 |  | 1 |  | 黄业廉 |  | 1
68 | 旅游局 | 吴卢明 | 1 | 1 | 100 | 陈朝军 |  | 1
69 | 民政局 | 颜才治 | 3 | 1 | 66.7 | 吴应洪 |  | 1
70 |  | 颜志泉 |  | 1 |  | 吴应洪 |  | 1
71 |  | 吴观勤 |  |  |  | 胡延娇
72 | 农办 | 张念文 | 1 | 1 | 100 | 吴应洪 |  |  | 1
73 | 农业局 | 张念勇 | 1 |  | 0 | 胡延娇
74 | 屏都镇 | 张念安 | 2 |  | 0 | 吴小新
75 |  | 吴仓奶 |  |  |  | 陈朝军
76 | 庆元二中 | 高亮武 | 1 | 1 | 100 | 吴继顺 |  | 1
77 | 庆元中学 | 毛日光 | 1 | 1 | 100 | 吴小新 |  | 1
78 | 人劳社保局 | 吴善文 | 1 |  | 0 | 吴森炎
79 | 人民医院 | 吴桂荣 | 2 |  | 0 | 吴小新
80 |  | 甘长平 |  |  |  | 陈朝军
81 | 森林分局 | 吴松火 | 1 |  | 0 | 张涛
82 | 审计局 | 周金妫 | 2 | 1 | 100 | 吴小新 |  |  | 1
83 |  | 张兆春 |  | 1 |  | 吴小新 |  |  | 1
84 | 水利局 | 吴登标 | 2 |  | 0 | 吴小新
85 |  | 范良峰 |  |  |  | 刘北京
86 | 司法局 | 吴小红 | 2 |  | 0 | 朱美良
87 |  | 吴博忠 |  |  |  | 陈朝军
88 | 四山乡 | 全 军 | 1 |  | 0 | 胡晓卫
89 | 松源镇 | 黄和平 | 8 | 1 | 50 | 洪望生 |  |  | 1
90 |  | 黄和平（黄谷芬） |  | 1 |  | 洪望生 |  | 1
91 |  | 叶功远 |  | 1 |  | 吴应洪 |  | 1
92 |  | 叶生 |  |  |  | 刘北京
93 |  | 吴萃平 |  |  |  | 姚玉英
94 |  | 叶兆庭 |  | 1 |  | 吴森炎 |  | 1
95 |  | 陈志伟 |  |  |  | 陈朝军
96 |  | 邱作兰 |  |  |  | 胡晓卫
97 | 统计局 | 吴贵姿 | 1 |  | 0 | 吴小新
98 | 统战部 | 姚惠和 | 1 |  | 0 | 吴小新
99 | 卫生局 | 吴金周 | 4 | 1 | 50 | 吴小新 |  | 1
100 |  | 范修员 |  |  |  | 姚玉英
101 |  | 钟丽琴 |  | 1 |  | 胡延娇 |  | 1
102 |  | 陈观贵 |  |  |  | 胡晓卫
103 | 县残联 | 姚卢庆 | 2 |  | 0 | 洪望生
104 |  | 叶其庆 |  |  |  | 吴森炎
105 | 县电视台 | 田 川 | 3 | 1 | 66.7 | 胡延娇 |  | 1
106 |  | 徐普金 |  | 1 |  | 胡延娇 |  | 1
107 |  | 刘武生 |  |  |  | 胡晓卫
108 | 县府办 | 吴善华 | 3 | 1 | 66.7 | 吴应洪 |  | 1
109 |  | 姚逢炳 |  |  |  | 刘北京
110 |  | 吴庆武 |  | 1 |  | 胡晓卫 |  | 1
111 | 县科技局 | 吴祖发 | 2 | 1 | 50 | 吴继顺 |  | 1
112 |  | 季培军 |  |  |  | 吴森炎
113 | 县人大办 | 吴世发 | 1 |  | 0 | 吴森炎
114 | 县人寿保险公司 | 吴进敏 | 1 |  | 0 | 洪望生
115 | 县委办 | 朱上富 | 2 |  | 0 | 吴小新
116 |  | 吴冰帆 |  |  |  | 吴森炎
117 | 县委宣传部 | 黄立飞 | 1 | 1 | 100 | 陈朝军 |  | 1
118 | 县文广新局 | 周知荣 | 1 |  | 0 | 陈朝军
119 | 信访局 | 鲍根女 | 1 | 1 | 100 | 胡延娇 |  | 1
120 | 烟草公司 | 余步喜 | 2 |  | 0 | 洪望生
121 |  | 周林发 |  |  |  | 吴森炎
122 | 药监局 | 吕秀林 | 1 |  | 0 | 吴应洪
123 | 邮政银行 | 雷步新 | 1 | 1 | 100 | 朱美良 |  | 1
124 | 淤上乡 | 周忠爱 | 2 | 1 | 50 | 吴继顺 |  | 1
125 |  | 吴秋飞 |  |  |  | 胡延娇
126 | 张村乡 | 范良铭 | 2 | 1 | 50 | 朱美良 |  | 1
127 |  | 吴世勋 |  |  |  | 黄业廉
128 | 政协办 | 姚传本 | 1 |  | 0 | 吴继顺
129 | 质监局 | 吴其新 | 2 | 1 | 50 | 黄业廉 |  | 1
130 |  | 范良法 |  |  |  | 张涛
131 | 中播台 | 黄荣华 | 1 | 1 | 100 | 胡晓卫 |  | 1
132 | 中医院 | 胡春燕 | 1 | 1 | 100 | 胡延娇 |  | 1
133 | 组织部 | 周兆付 | 1 |  | 0 | 陈朝军
134 | 左溪镇 | 胡敬奎 | 1 | 1 | 100 | 黄业廉 |  | 1
合计 | [6 empty] | 1 | 55 | 4