## 八月进度表
2010年康庄工程通景公路建设计划及进度表
乡(镇) | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 建设进度计划时间 |  |  | 责任领导 | 责任干部 | 6月份进度 | 7月份 | 8月份 | 9月份
|  |  | 里程（公里） |  |  | 路基完工时间 | 路面完工时间 | 其它附属设施完工时间
|  |  | 合计 | 路基 | 路面
左溪镇 | 半岭至岱根 |  | 10.2 | 5.1 | 5.1 | 2010.9.30 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 吴勤 | 周涛华 | 路基完成0.1公里 | 路基完成3公里 | 路基完成5公里 | 路基完工，路面备料
| 岱岭尾至发竹 |  | 11.3 |  | 11.3 | 2009.12.15 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 何帮盛、沈毅 | 胡恒福、吴家庆 | 路基完成，路面备料。 | 路基完成，路面备料。 | 路面完成0.5公里 | 路面完成3公里
| 仿辅洋至鱼先 |  | 5.4 |  | 5.4 | 2010.7.30 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 叶兆全 | 胡晓军 | 路基完成4.3公里，路面备料。 | 路基完成4.9公里 | 路基完成 | 路面备料
| 石柱至黄岗 |  | 6.4 |  | 6.4 | 2009.12.15 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 吴善臻 | 胡建生 | 路基完成，路面备料。 | 路面完成1.3公里 | 路面完成4.1公里 | 路面基本完成
| 永青林场至双苗尖 |  | 15.6 | 7.8 | 7.8 | 2010.9.30 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 吴宏飞 | 吴复香 | 第一期2.4公里，6月28日签合同 | 路基完成0.2公里 | 路基完成2公里 | 路基完成2.4公里
张村乡 | 蔡川至高洋 |  | 5.6 |  | 5.6 | 2010.7.31 | 2010.11.30 | 2010.12.25 | 董文金 | 吴金民 | 路基完成5公里，路面备料。 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料 | 同上月
| 田头至西管岚 |  | 15 | 7.5 | 7.5 | 2010.10.20 | 2010.12.30 | 20011.1.30 | 吴周荣 | 吴启金 | 进入招投标程序。 | 路基完成1公里 | 路基完成5.5公里 | 路基完成7.5公里
| 吴坑至上吴坑 |  | 5 | 2.5 | 2.5 | 2010.8.30 | 2010.10.20 | 2010.12.20 | 全长荣 | 郑舒文 | 路基完成0.5公里 | 路基完成0.7公里 | 路基完成1.8公里 | 路基完成2.1公里
竹口镇 | 柏渡口至崔家田（二期） |  | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 2010.8 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 沈绍春 | 吴应石 | 路基完成4.4公里,路面备料。 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料 | 同上月
| 枫三至蔡双 |  | 9.8 | 4.9 | 4.9 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 吴长钱 | 钟祥寿 | 6月20日开工 | 路基完成2公里 | 路基完成4公里 | 同上月
| 枫三至岩后 |  | 8 | 4 | 4 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 吴建伟 | 周昌云 | 6月29日开工 | 路基完成1公里 | 路基完成1.2公里 | 同上月
| 瓦窑山至竹上 |  | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 2010.8.30 | 2010.10.30 | 2010.10.30 | 吴秋标 | 沈世章 | 7月1日开工 | 原材料采购 | 原材料采购 | 同上月
| 九际至上坑村 （一标） |  | 9.328 | 4.664 | 4.664 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 吴旺进 | 蔡水德 | 进入招投标程序。 | 完成招投标 | 路基完成1.6公里 | 同上月
四山乡 | 后会线92k至班岱后 |  | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2010.8 | 2010.11 | 2010.12 | 金荣姿 | 周淑宇 | 路基完成，路面完成0.4公里。 | 路基、路面完工 | 完工 | 已验收
| 九际至上坑村 （二标） |  | 10 | 5 | 5 | 2010.1 | 2010.11 | 2010.12 | 金荣姿 | 毛晓英 | 正在测量 | 正在设计 | 进入招投标 | 开工
黄田镇 | 柏小线至洋垄 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2010.7.20 | 2010.8.30 | 2010.9.30 | 鲍可文 | 沈建华 | 路基完成0.3公里 | 路基完成0.5公里 | 路基完成0.6公里 | 同上月
| 大坑至东西村 |  | 2 | 1 | 1 | 2010.6.30 | 2010.8.30 | 2010.9.30 | 鲍可文 | 吴方福 | 路基完成，路面备料。 | 路面完成0.8公里 | 完工 | 同上月
| 良官田至龙头山 |  | 30.56 | 15.28 | 15.28 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 鲍可文 | 周祥德 | 路基完成3公里 | 路基完成6公里 | 路基完成8公里 | 同上月
| 姚村至双坞 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2010.7 | 2010.8.30 | 2010.9.30 | 鲍可文 | 吴龙户 | 6月29日开工 | 路基完成0.5公里 | 路基完成0.6公里 | 同上月
淤上乡 | 局下村至奶圳 |  | 17.2 | 8.6 | 8.6 | 2010.10.20 | 2010.12.31 | 2010.12.31 | 毛志平 | 范世珍 | 正在测量 | 正在设计 | 进入招投标 | 开工
松源镇 | 会溪至底村 |  | 4.6 | 2.3 | 2.3 | [5 empty] | 项目无进展 | 项目无进展 | 进入招投标 | 开工
| 巾子峰至天堂山村 |  | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2010.6.30 | 2010.11.30 |  | 叶小平 |  | 6月28日签合同 | 路基完成，路面备料 | 路面备料 | 同上月
百山祖 | 黄皮至车坑村 |  | 23 | 11.5 | 11.5 | 2010.11 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 周应荣 | 刘长权 | 路基完成1公里 | 路基完成1.8公里 | 路基完成3.8公里 | 路基完成5.5公里
官塘乡 | 白柘洋至白柘坑村 |  | 20.6 | 10.3 | 10.3 | 2010.8.20 | 2010.11.29 | 2010.12.20 | 吴卫平 | 周芳芳 | 路基完成6公里 | 路基完成9.2公里 | 路基完成9.2公里 | 路基完成9.8公里
| 官塘至若沃 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2009.12.10. | 2010.10.30 | 2010.11.20 | 吴卫平 | 胡敬炜 | 路基完成3.2公里，路面备料。 | 路面完成1.4公里 | 路面完成3.2公里 | 路面基本完成
荷地镇 | 苏湖至上洋湖 |  | 15 | 7.5 | 7.5 | 2010.8 | 2010.11 | 2010.12 | 毛小东 | 刘文通 | 6月28日签合同 | 路基完成2公里 | 路基完成5.5公里 | 路面完成0.5公里
龙溪乡 | 出林至西溪 |  | 13 | 6.5 | 6.5 | 2010.8.31 | 2010.11.30 | 2010.12.31 | 胡晓卫 | 吴勇 | 6月25签合同 | 路基完成0.8公里 | 路基完成3.5公里 | 路基完成4.2公里
屏都镇 | 巾子峰至上大坑 | 一标段 | 4.2 |  | 4.2 | 2010.8.30 | 2011.4.30 | 2011.5.30 | 项邦宝 | 瞿林春 | 路基完成2.9公里。 | 路基完成3.4公里。 | 路基完成3.4公里 | 同上月
|  | 二标段 | 8.3 |  | 8.3 | 2010.8.30 | 2011.4.30 | 2011.5.30 | 项邦宝 | 瞿林春 | 路基完成，路面备料。 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料 | 同上月
| 薰山下至薰坑 |  | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2010.7.10 | 2010.11.30 | 2010.12.30 | 叶建荣 | 吴兴财 | 路基完成0.2公里 | 路基完成1.4公里 | 路基完成1.5公里 | 同上月
五大堡乡 | 达溪至后奔（二期） |  | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 2010.8.30 | 2010.11.30 | 2010.12.30 | 张安周 | 姚远良 | 路基完成0.8公里 | 路基完成4公里 | 路基完成4.8公里 | 路基完成5公里
|  |  | 288.5 | 121.9 | 166.6

## 九月进度表
2010年康庄工程通景公路建设计划及进度表
乡(镇) | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 建设进度计划时间 |  |  | 责任领导 | 责任干部 | 6月份进度 | 7月份 | 8月份 | 9月份
|  |  | 里程（公里） |  |  | 路基完工时间 | 路面完工时间 | 其它附属设施完工时间
|  |  | 合计 | 路基 | 路面
左溪镇 | 半岭至岱根 |  | 11 | 5.5 | 5.5 | 2010.9.30 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 吴勤 | 周涛华 | 路基完成0.1公里 | 路基完成3公里 | 路基完成5公里 | 路基完工，路面备料
| 岱岭尾至发竹 |  | 11.3 |  | 11.3 | 2009.12.15 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 何帮盛、沈毅 | 胡恒福、吴家庆 | 路基完成，路面备料。 | 路基完成，路面备料。 | 路面完成0.5公里 | 路面完成4公里
| 仿辅洋至鱼先 |  | 5.4 |  | 5.4 | 2010.7.30 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 叶兆全 | 胡晓军 | 路基完成4.3公里，路面备料。 | 路基完成4.9公里 | 路基完成 | 路面备料
| 石柱至黄岗 |  | 6.4 |  | 6.4 | 2009.12.15 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 吴善臻 | 胡建生 | 路基完成，路面备料。 | 路面完成1.3公里 | 路面完成4.1公里 | 路面6.4公里基本完成
| 永青林场至双苗尖(一期) |  | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 2010.9.30 | 2010.12.15 | 2010.12.15 | 吴宏飞 | 吴复香 | 第一期2.4公里，6月28日签合同 | 路基完成0.2公里 | 路基完成2公里 | 路基完成2.4公里
张村乡 | 蔡川至高洋 |  | 5.6 |  | 5.6 | 2010.7.31 | 2010.11.30 | 2010.12.25 | 董文金 | 吴金民 | 路基完成5公里，路面备料。 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料 | 路面完成0.5公里
| 田头至西管岚 |  | 16 | 8 | 8 | 2010.10.20 | 2010.12.30 | 20011.1.30 | 吴周荣 | 吴启金 | 进入招投标程序。 | 路基完成1公里 | 路基完成5.5公里 | 路基完成7.5公里
| 吴坑至上吴坑 |  | 5 | 2.5 | 2.5 | 2010.8.30 | 2010.10.20 | 2010.12.20 | 全长荣 | 郑舒文 | 路基完成0.5公里 | 路基完成0.7公里 | 路基完成1.8公里 | 路基完成2.1公里
竹口镇 | 柏渡口至崔家田（二期） |  | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 2010.8 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 沈绍春 | 吴应石 | 路基完成4.4公里,路面备料。 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料
| 枫三至蔡双 |  | 10.8 | 5.4 | 5.4 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 吴长钱 | 钟祥寿 | 6月20日开工 | 路基完成2公里 | 路基完成4公里 | 路基完成4.6公里
| 枫三至岩后 |  | 16 | 8 | 8 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 吴建伟 | 周昌云 | 6月29日开工 | 路基完成1公里 | 路基完成1.2公里 | 路基完成2公里
| 瓦窑山至竹上 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2010.8.30 | 2010.10.30 | 2010.10.30 | 吴秋标 | 沈世章 | 7月1日开工 | 原材料采购 | 原材料采购 | 路基完成0.8公里
| 九际至上坑村 （一标） |  | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 吴旺进 | 蔡水德 | 进入招投标程序。 | 完成招投标 | 路基完成1.6公里 | 路基完成2.4公里
四山乡 | 后会线92k至班岱后 |  | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2010.8 | 2010.11 | 2010.12 | 金荣姿 | 周淑宇 | 路基完成，路面完成0.4公里。 | 路基、路面完工 | 完工 | 已验收
| 九际至上坑村 （二标） |  | 11.4 | 5.7 | 5.7 | 2010.1 | 2010.11 | 2010.12 | 金荣姿 | 毛晓英 | 正在测量 | 正在设计 | 进入招投标 | 完成招标，未动工
黄田镇 | 柏小线至洋垄 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2010.7.20 | 2010.8.30 | 2010.9.30 | 鲍可文 | 沈建华 | 路基完成0.3公里 | 路基完成0.5公里 | 路基完成0.6公里 | 路基完成0.6公里，路面备料
| 大坑至东西村 |  | 2 | 1 | 1 | 2010.6.30 | 2010.8.30 | 2010.9.30 | 鲍可文 | 吴方福 | 路基完成，路面备料。 | 路面完成0.8公里 | 完工 | 完工
| 良官田至龙头山 |  | 30.4 | 15.2 | 15.2 | 2010.9.30 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 鲍可文 | 周祥德 | 路基完成3公里 | 路基完成6公里 | 路基完成8公里 | 路基完成12公里
| 姚村至双坞 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2010.7 | 2010.8.30 | 2010.9.30 | 鲍可文 | 吴龙户 | 6月29日开工 | 路基完成0.5公里 | 路基完成0.6公里 | 路基完成，路面备料
淤上乡 | 局下村至奶圳 |  | 22.8 | 11.4 | 11.4 | 2010.10.20 | 2010.12.31 | 2010.12.31 | 毛志平 | 范世珍 | 正在测量 | 正在设计 | 进入招投标 | 已招标，未动工
松源镇 | 会溪至底村 |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 叶小平 | 叶小平 | 项目无进展 | 项目无进展 |  | 走招投标前期
| 巾子峰至天堂山村 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2010.6.30 | 2010.11.30 |  | 叶小平 | 叶小平 | 6月28日签合同 | 路基完成，路面备料 | 路面备料 | 路面备料
百山祖 | 黄皮至车坑村 |  | 21.2 | 10.6 | 10.6 | 2010.11 | 2010.12.30 | 2010.12.30 | 周应荣 | 刘长权 | 路基完成1公里 | 路基完成1.8公里 | 路基完成3.8公里 | 路基完成5.5公里
官塘乡 | 白柘洋至白柘坑村 |  | 20.6 | 10.3 | 10.3 | 2010.8.20 | 2010.11.29 | 2010.12.20 | 吴卫平 | 周芳芳 | 路基完成6公里 | 路基完成9.2公里 | 路基完成9.2公里 | 路基完成9.8公里
| 官塘至若沃 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2009.12.10. | 2010.10.30 | 2010.11.20 | 吴卫平 | 胡敬炜 | 路基完成3.2公里，路面备料。 | 路面完成1.4公里 | 路面完成3.2公里 | 路面完成3.4公里
荷地镇 | 苏湖至上洋湖 |  | 13 | 6.5 | 6.5 | 2010.8 | 2010.11 | 2010.12 | 毛小东 | 刘文通 | 6月28日签合同 | 路基完成2公里 | 路基完成5.5公里 | 路基完成，路面完成0.5公里
龙溪乡 | 出林至西溪 |  | 11 | 5.5 | 5.5 | 2010.8.31 | 2010.11.30 | 2010.12.31 | 胡晓卫 | 吴勇 | 6月25签合同 | 路基完成0.8公里 | 路基完成3.5公里 | 路基完成4.2公里
屏都镇 | 巾子峰至上大坑 | 一标段 | 5.3 |  | 5.3 | 2010.8.30 | 2011.4.30 | 2011.5.30 | 项邦宝 | 瞿林春 | 路基完成2.9公里。 | 路基完成3.4公里。 | 路基完成3.4公里 | 路基完成3.4公里
|  | 二标段 | 7.2 |  | 7.2 | 2010.8.30 | 2011.4.30 | 2011.5.30 | 项邦宝 | 瞿林春 | 路基完成，路面备料。 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料 | 路基完成，路面备料
| 薰山下至薰坑 |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 2010.7.10 | 2010.11.30 | 2010.12.30 | 叶建荣 | 吴兴财 | 路基完成0.2公里 | 路基完成1.4公里 | 路基完成1.5公里 | 路基完成1.5公里
五大堡乡 | 达溪至后奔（二期） |  | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 2010.8.30 | 2010.11.30 | 2010.12.30 | 张安周 | 姚远良 | 路基完成0.8公里 | 路基完成4公里 | 路基完成4.8公里 | 路基完成5公里
安南乡 | 东村至方塘 |  | 4.4 | 2.2 | 2.2 | [8 empty] | 已验收
|  |  | 301.7 | 128.5 | 173.2