## Sheet1
2010年庆元县重点工程建设进度通报表
填报单位（盖章）：庆元县发展和改革局 | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 行业及项目名称 | 总投资 | 年度投资计划 | 领衔领导 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 工程完成进度（月） | [6 empty] | 合计 | 完成年度计划（%） | 分管领导项目投资总额 | 分管领导项目投资进度（%）
[8 empty] | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
★1 | 龙庆高速公路庆元段及连接线 | 208100 | 40000 | 陈景飞 林方海 | 沈世山 | 指挥部 |  | 4518 | 8083 | 1368 | 1932 | 1080 | 3274 | 4512 | 24767 | 61.92% | 45585 | 65.16%
★2 | 54省道庆元县菊水至后山桥段公路改建工程 | 25010 | 12000 | 周和平 |  | 交通局 | 彭 中 | 1000 | 800 | 700 | 720 | 1300 | 1400 | 1500 | 7420 | 61.83%
★3 | 55省道庆元县反墺段改建工程 | 5081 | 731 | 叶丽娅 |  |  |  | 53 | 60 | 147 | 20 | 60 | 80 | 30 | 450 | 61.56%
★4 | 庆元至百山祖公路改建工程 | 30185 | 10000 | 吴碧兰 |  |  |  | 1040 | 410 | 900 | 440 | 1400 | 1500 | 1100 | 6790 | 67.9%
▲5 | 庆元至巾子峰景区公路 | 11595 | 3500 | 吴青松 |  |  |  | 690 | 201 | 150 | 350 | 560 | 510 | 480 | 2941 | 84.03%
▲6 | 康庄工程 | 3725 | 3725 | 吴先武 刘义平 |  |  |  | 0 | 408 | 154 | 321 | 764 | 945 | 625 | 3217 | 86.36%
▲7 | 山区小流域农业生态工程 | 1306 | 1306 | 胡光瑞 | 胡 刚 | 财政局 | 刘义平 | 126 | 50 | 50 | 0 | 185 | 200 | 205 | 816 | 62.48% | 816 | 62.48%
★8 | 竹口-屏都低丘缓坡开发项目 | 125000 | 5000 | 陈明章 | 胡献如 | 工业园区管委会 | 沈泉鑫 | 815 | 190 | 160 | 1710 | 300 | 280 | 270 | 3725 | 74.5% | 15220.8 | 59%
▲9 | 220kv松源输变电工程 | 28000 | 1800 | 叶 青 |  | 供电局 | 毛丽荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲10 | 会溪工业园扩建 | 11000 | 5000 | 林昌富 |  | 经贸局 工业园区管委会 | 王美芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲11 | 入园企业建设 | 130000 | 14000 | 叶旭勇 |  | 工业园区管委会 | 沈泉鑫 | 3563 | 1176 | 1092 | 1752 | 1270 | 1382 | 1260.8 | 11495.8 | 82.11%
★12 | 庆元县人民医院改造工程 | 5634 | 2000 | 韦晓云 | 张明 | 卫生局 | 王庆荣 | 50 | 50 | 70 | 20 | 30 | 50 | 200 | 470 | 23.5% | 3353 | 90.62%
▲13 | 校舍安全工程 | 6720 | 1700 | 吴泽民 |  | 教育局 | 胡庆华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 883 | 2883 | 169.6%
▲14 | 土地开发与建设用地复垦 | 5600 | 5600 | 蔡国洪 | 吴传根 | 国土局 | 刘高深 | 0 | 0 | 0 |  | 1960 | 1120 | 1400 | 4480 | 80% | 6878 | 58.89%
▲15 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）堤防工程 | 1920 | 1580 | 陈有南 |  | 水利局 | 蔡剑佑 | 0 | 30 | 30 | 5 | 8 | 2 | 6 | 81 | 5.127%
▲16 | 旧村改造 | 4500 | 4500 | 叶旭勇 |  | 农 办 | 范庆伟 | 0 | 0 | 350 | 367 | 512 | 490 | 598 | 2317 | 51.49%
★17 | 庆元县灾区安置重建工程 | 37600 | 4000 | 朱美菊 | 阎昌远 | 城镇化办 | 周祥松 | 745 | 260 | 375 | 210 | 350 | 310 | 275 | 2525 | 63.12% | 15756 | 71.95%
▲18 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）城东大桥项目 | 1891 | 600 | 李继仁 |  | 建设局 |  | 45 | 9 | 25 | 25 | 30 | 50 | 61 | 245 | 40.83%
▲19 | 银泰一期 | 12000 | 3300 | 谢云生 |  |  |  | 0 | 200 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 950 | 28.79%
▲20 | 旧城改造项目 | 10000 | 10000 | 朱志强 任献民 |  | 指挥部 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8100 | 200 | 486 | 9786 | 97.86%
▲21 | 一溪两岸景观建设香菇文化主题公园（一期） | 20000 | 1000 | 刘秋霞 王林生 |  | 文广新局 | 叶先良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 30%
▲22 | 凯震大酒店 | 30000 | 3000 | 吴郁郁 |  | 旅游局 | 叶泉清 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 180 | 180 | 90 | 1950 | 65%
| 合 计 | 714867 | 134342 |  |  |  |  | 12645 | 11927 | 5621 | 10472 | 19289 | 13323 | 14331.8 | 87608.8 | 65.21% | 87608.8 | 65.21%
★为省重点项目；▲为县重点项目，上一级的重点项目，下一级均列入重点管理