## 附件2
附表2：
2010年庆元县项目建设“百日攻坚”进度报表（开工类） （截止10月25日）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联系领导 | 攻坚组 |  | 责任单位 | 总投资 | 主要建设内容 | 2010年 投资计划 | 百日攻坚目标任务 | 开工 时间 | 本期完成投资 | 本期完成形象进度 | 年初以来累计完成投资 | 存在问题及困难
|  |  | 组长 | 副组长
| 合 计 |  |  |  |  | 246280 |  | 21702 |  |  | 274.6 |  | 714.6
1 | 公路段业务用房及乡镇公路站项目建设 |  | 沈世山 | 薛力群 | 公路段 | 3298 | 公路段业务用房占地10亩，屏都中心公路站占地15亩，左溪公路站占地4亩，岭头乡交通综合运输站总用地面积2600平方米，建筑占地面积405平方米，总建筑面积1376.9平米。项目主要建设业务用房、综合停车场、绿化及附属设施等。 | 85 | 公路段业务用房完成选址和项目前期，屏都中心公路站、左溪公路站、岭头乡交通运输站动工建设 | 岭头交通综合运输站年内可开工 |  | 屏都中心公路站、左溪公路站土地已落实，正在报批；岭头交通综合运输站已完成施工图设计，正在做预算，计划年内开工。
2 | 食用菌标准化生产“百千万”工程 |  | 吴传根 | 张世炎 | 食用菌管理局 | 2500 | 在全县各食用菌重点乡镇建设50个标准化生产示范村（基地），应用农户1500户，生产量达2500万袋。新建或改造标准菇棚4000个，引用优质水源，建设蓄水池50个，蓄水量1000立方米，铺埋引水管道30000米。 | 500 | 动工建设 |  |  | 完成项目建议书编写
3 | 笋竹产业发展提升工程 | 吴碧兰 |  | 林高平 | 林业局 | 6166 | 新建30个笋竹产业现代示范园区，新建竹林道400公里，修建竹林道700公里，黄田、安南、隆宫等乡镇笋竹产业家庭加工企业示范建设。 |  | 动工建设 | 计划年内动工建设 |  | 完成前期准备工作
4 | 松源溪流域治理工程（屏都段）及反墺翻板坝建设 | 叶丽娅 |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 9571 | 新建防洪堤8.8公里，加固堤防2公里，新建堰坝5座，疏浚河道7.5公里；新建反墺翻板坝一座，长100米。 | 500 | 松源溪流域治理工程（屏都段）基础工程完工，反墺翻板坝完成方案论证。 | 计划11月动工建设 |  | 完成八一至安溪段施工图，准备招标。 |  | 征地难
5 | 大潭门、官塘水电站建设 | 李继仁 |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 8280 | 大潭门装机容量0.4万KW，官塘水电站装机容量0.48万KW，主要建设拦水坝、电站厂房及升压站等。 | 1600 | 动工建设 | 计划11月动工建设 |  | 大潭门水电站正在进行土地报批，正进行三通一平；官塘水电站完成林地报批，正进行土地报批。 |  | 土地报批
6 | 庆元林场危旧房改造 |  |  | 曹高铨 | 庆元林场 | 475 | 新建房屋40套、2000平方米，改造房屋41套，2665平方米 | 100 | 完成基础设施建设 | 国债项目，已于9月底动工 | 8.6 | 建设土地审批，地质勘探进行中 | 8.6
7 | 巾子峰森林公园 |  | 吴传根 | 林高平 | 林业局 | 2340 | 观光道路15公里，高山湿地保护500亩，拦河坝1座，游步道4.5公里及配套基础设施建设。 | 300 | 完成观光道路、湿地景区、栈道等建设 |  |  | 拦河坝进行立项审批中，观光道路基础建设完成7.5公里 |  | 观光道路因事故停工
8 | 残疾人康复中心 | 吴先武 | 张 明 | 毛茂丰 | 残 联 | 500 | 改建1000平方米的建筑面积，并购置康复设备等。 |  | 争取开工建设 |  |  | 原交警大队办公楼和房改户情况调查等选址前期工作。
9 | 职业中学扩建工程 | 刘义平 |  | 胡庆华 | 教育局 | 4000 | 一期工程：投资1800万元，新增教育用地48亩，主要建设集训楼、风雨操场等；二期工程：投资约2200万元，主要建设教学教辅用房、绿化以及校内水、电、路改造等。 | 1500 | 完成地表附属物政策处理，并动工建设实训楼 | 计划11月中上旬动工建设 |  | 完成一期集训楼工程施工图图审、预算编制及审核；10月22日完成施工招标；地面附属物政策处理尚未完成。 |  | 地表附属物政策处理正在进行中
10 | 中心幼儿园扩建工程 | 王林生 |  | 胡庆华 | 教育局 | 300 | 新增建筑面积1500平方，达到12-15班办学规模。 | 150 | 开工建设 | 计划11月1-2日动工建设 |  | 完成项目前期审批，基本完成施工图图审、预算编制审核；招标公告上网，10月26日完成施工招标。
11 | 整合苗苗幼儿园和进修学校建成实验幼儿园工程 | 吴碧兰 |  | 胡庆华 | 教育局 | 500 | 整合苗苗幼儿园和进修学校建成实验幼儿园，在现进修学校内新建教学楼1200平方米，装修原教学办公用房约2000平方，投资约500万元，达到12-15班办学规模。 | 300 | 开工建设 | 计划11月1-2日动工建设 |  | 完成项目前期审批，基本完成施工图图审、预算编制审核；招标公告上网，10月26日完成施工招标。
12 | 民政社会服务项目 | 吴泽民 |  | 吴庆洪 | 民政局 | 1102 | 主要建设：庆元县救灾物资储备中心5层，建筑面积2368平方米，庆元县城老年活动中心5亩基础设施建设。 | 100 | 完成征地、选址，并动工建设 |  |  | 储备中心完成初步设计，老年活动中心正在开展前期。 |  | 储备中心因土地拆违和划拨未完成，项目处于停滞状态
13 | 庆元县公墓二期 | 吴郁郁 |  | 吴庆洪 | 民政局 | 614 | 2000穴公墓建设 | 464 | 基本主体工程建设 | 计划12月底前动工建设 |  | 完成可研，正在进行初步设计 |  | 政策处理存在问题
14 | 屏都综合新区低丘缓坡开发一期工程基础设施 | 叶 青 | 胡献如 | 沈泉鑫 | 工业园区 | 39600 |  | 1700 | 动工建设 |  |  | 一标段区块场地平整工程已进入招标程序。正在征用地，政策处理。屏都综合新区食用菌产业园已完成规划设计，争取动工。
15 | 食用菌加工产业园 | 陈明章 |  | 沈泉鑫 | 工业园区 | 4500 | 占地300亩，食用菌加工园土地征迁、六通一平基础设施工程。 | 500 | 动工建设 |  |  | 完成项目建议书编写
16 | 会溪工业园扩建（双枪工业园扩建）（市重大前期） | 吴郁郁 |  | 王美芝 沈泉鑫 | 经贸局 工业园区 | 11000 | 一期部分投产 | 5000 | 动工建设，完成部分基础设施建设 |  |  | 35户已有16户领取土地证 |  | 征地难、政策处理难
17 | 220kV松源输变电工程（市重大前期） | 叶 青 |  | 毛丽荣 | 供电局 | 28000 | 完成前期并动工建设 | 1800 | 动工建设 | 计划12月底前动工建设 |  | 已成立项目建设领导小组；已取得省国土厅土地预审意见、建设厅选址意见；环评已上报省环保局审查；已开展变电所土地征用前期工作，对土地征用范围进行定点放样。
18 | 庆元县公共服务中心 | 沈世山 | 胡 刚 | 叶 飞 | 国资公司 | 5000 | 总用地面积11亩，总建筑面积200000余平方米。 |  | 完成前期，争取动工建设 |  |  | 完成项目建议书批复和方案设计，正进行可研文本的编制。
19 | 农民异地安置小区（巾子区块）（市重大前期） | 朱美菊 | 阎昌远 | 周祥松 | 建设局 | 100000 |  |  | 动工建设 | 计划12月底前动工建设 |  | 10月28日召开可研审查会，并进入设计招投标阶段。
20 | 石龙街改造工程 | 朱志强 |  | 周祥松 | 建设局 | 1600 | 922m×18m | 800 | 主体工程完工 | 已于10月1日动工 | 130 | 完成污水管网铺设800m，雨水管网铺设400m | 210 | 改建工程现场复杂，施工难度大
21 | 同德路改造拓宽工程 | 任献民 |  | 周祥松 | 建设局 | 1500 | 1080m×30m | 1500 | 主体工程完工 |  |  | 初设审查，正进行概算，计划11月10日进行招投标。 |  | 施工涉及范围广，现场复杂 资金未到位
22 | 城市区间道路建设 | 林元昌 |  | 周祥松 | 建设局 | 623 | 主要建设：220变电所道路400m×6m,完成项目建设；职业中学门口道路、新苗巷、菇市二路等区间道路建设。 | 623 | 完工 | 已于9月5日动工 | 16 | 新苗巷完成雨、污水管网铺设，路基平整;菇市二路完成管沟开挖。 | 26
23 | 县城供水工程 | 沈世山 |  | 周祥松 | 建设局 | 3011 | 总占地面积32000平方米，主要建设日取水量3万吨的水源地基础设施，并铺设管径DN500引水管网总长6800米。 |  | 动工建设 | 计划12月动工建设 |  | 已完成水保、土地预审、可研批复，正进行初设文本、图纸设计工作。 |  | 建设资金未到位，土地征用还未报批
24 | 县城排水、污水管网建设 | 李继仁 |  | 周祥松 | 建设局 | 1260 | 主要建设：巾子三路排水渠340m×2.5m，HBPE800管；江滨步行街(城东中学段污水管网）782m×10m。 | 460 | 动工建设 | 已于9月16日动工 | 20 | 巾子三路排水渠、沟槽开挖。 | 30
25 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）濛洲桥、星光溪两岸景观项目 | 叶旭勇 |  | 周祥松 | 建设局 | 5000 | 启动濛洲桥两岸景观建设 | 1860 | 动工建设 |  |  | 前期研究
26 | 早市批发市场（县城果蔬批发市场改造建设工程） | 林昌富 |  | 周祥松 | 建设局 | 300 | 建筑面积2000平方米 | 300 | 动工建设 |  |  | 征地、政策处理阶段
27 | 镇级污水处理 | 韦晓云 |  | 周祥松 | 建设局 | 560 | 黄田、竹口、左溪等集镇污水处理建设，完成建设，投入使用；贤良、屏都、岭头、荷地等集镇污水处理动工建设。 | 560 | 10月底前，黄田、竹口、左溪等三个镇级污水处理站完成工程建设，年前投入使用；贤良、屏都、岭头、荷地等污水处理站开工建设。 | 已于9月底动工 |  | 左溪镇级污水站完成建设并竣工验收,黄田镇月底前竣工验收,竹口进入扫尾阶段.屏都、荷地、贤良、岭头等污水处理站预计月底开工建设。 | 240
28 | 庆元县公租房建设工程（一期） | 刘秋霞 |  | 周祥松 | 建设局 | 1200 | 建设公租房100套 |  | 开工建设 |  |  | 因为油库B区块地质灾害处理及政策处理问题，项目现在另选址，暂时初选疾控中心南侧地块，目前正做规划设计和建设方案。 |  | 由于项目选址更改，前期会有一定程度的影响。
29 | 百山祖旅游开发（一期） | 夏家天 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 2000 | 一期主要进行接待中心等基础设施及景区开发,主要建设游人接待中心、景区游步道等基础设施和相关配套工程。 | 500 | 动工建设 | 计划11月底动工 |  | 10月25日召开可研审查会，目前正进行可研文本修改、环评和水土保持审批。
30 | 竹口镇自来水扩建工程 | 蔡国洪 |  | 吴秋标 | 竹口镇 | 1480 | 竹口（上、中、下三村）扩建 | 500 | 动工建设 | 国债项目，已于9月29日动工 | 100 | 已完成过滤池的浇导，完成引水管道安装200米。 | 200

## 附件3
附表3：
2010年庆元县项目建设“百日攻坚”进度报表（前期类） （截止10月25日）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联系领导 | 分管领导 | 责任领导 | 责任单位 | 总投资 | 主要建设内容 | 百日攻坚目标任务 | 本期完成形象进度 | 存在问题及困难 | 下一步工作计划
| 合 计 |  |  |  |  | 1655478
1 | 54省道黄坛至菊水、55省道菊水至松源（丽龙庆高速公路庆元互通连接线）（市重大前期） | 叶 青 | 沈世山 | 彭 中 | 交通局 | 104800 | 一级公路17公里 | 完成初步设计变更和变更审查，并完成施工图设计、争取审查。 | 开展二级公路施工图设计工作 | 已改为二级加宽
2 | 庆寿公路庆元段 | 叶 青 |  | 彭 中 | 交通局 | 480000 | 一级公路74.86公里 | 争取列入省“十二五”重大建设项目规划，并进行前期工作对接。 | 工作衔接
3 | 庆元至景宁公路庆元段（市重大前期） | 刘秋霞 |  | 彭 中 | 交通局 | 82200 | 二级公路31.05公里，路基路面、桥隧 | 争取提升省道规划审批 | 工作衔接
4 | 庆元县联网公路工程 | 林方海 |  | 彭 中 | 交通局 |  | 县与县、乡与乡、村与村的联网公路，通景区公路建设 | 9月底前完成材料申报，通过省里考核。 | 已通知各乡镇上报联网公路建设计划
5 | 松源、竹口中心镇培育 | 周和平 |  | 柳昌发 叶文标 吴秋标 | 发改局 松源镇 竹口镇 |  | 中心镇培育 | 完成总规、城市规划、土地利用规划审批，并建立项目库 | 竹口镇已完成总规、城市规划、土地利用规划初稿编制。 |  | 丽水市城乡规划设计院10月25日将到现场对规划进一步深化、细化。
6 | 庆元县抽水蓄能电站工程 | 陈景飞 | 吴传根 | 蔡剑佑 | 水利局 | 700000 | 在温岙背、第八坑等地建总装机260万千瓦的抽水蓄能电站。 | 完成项目建议书的编制，争取列入省“十二五”抽水蓄能布点规划。 | 前期规划争取列入“十二五”资源型规划 |  | 着手开展项目前期工作
7 | 庆元二中迁建工程（市重大前期） | 刘秋霞 | 张 明 | 胡庆华 | 教育局 | 15000 | 占地150亩，按60个教学班/3000生/建筑面积4.3万平方米的办学规模建设。 | 开展征地，完成初设审批 | 完成项目建议书审批，着手项目可行性研究报告编制，着手项目可研申报审批。 | 目前尚未完成建设地块的详细规划,建设红线尚未划定。 | 开展项目可行性研究和土地征用工作。
8 | 江滨小学扩建工程 | 吴青松 |  | 胡庆华 | 教育局 | 3000 | 新增用地23亩，扩建江滨小学综合楼、午餐厅、运动场及绿化等。 | 开展征地，完成初设审批 | 完成项目建议书审批，着手项目可行性研究报告编制和着手初步设计，正在申报审批。 | 土地征用时间紧、工作量大。 | 开展项目建设方案设计和土地征用工作。
9 | 中医院改造工程 | 吴先武 |  | 王庆荣 | 卫生局 | 4928 | 财政局旧宿舍楼、旧病房楼拆除，新建建筑面积13020平方米。 | 完成工程招投标 | 已基本完成急诊中心过渡用房、后勤辅助用房的改造，并着手进行门诊楼梯的招投标。 |  | 完成可研报告批复，并进行图纸设计相关工作。
10 | 庆元县公共文化服务中心 | 朱志强 | 张 明 阎昌远 | 叶先良 吴日彬 叶荣兴 | 文广新局 电视台 档案局 | 20000 | 图书馆，占地3亩、建筑面积3000平方米；文化馆，占地3亩；剧院，占地4.5亩，建筑面积3000平方米；多厅影院占地3亩，建筑面积3000平方米；档案馆占地10亩，建筑面积6250平方米；广播电视制作中心，占地12.5亩，总建筑面积10000平方米；体育馆，占地60亩，建筑占地面积15426平方米。 | 完成可研编制 | 着手开展项目建议书编制 |  | 项目建议书编制
11 | 双枪竹文化创意产业园 | 林昌富 | 胡献如 | 王美芝 | 经贸局 | 25000 | 占地68亩，总建筑面积3.2万平方米，建设竹制品博物馆研发中心，园林景观、办公楼。 | 完成可研编制 | 着手可研文本编制
12 | “万村千乡行镇连锁超市”仓储配送中心 | 叶丽娅 |  | 王美芝 | 经贸局 | 3000 | 占地15亩 | 完成可研审查 | 着手编制项目建议书
13 | 加油站 | 韦晓云 |  | 王美芝 | 经贸局 | 600 | 占地4亩 | 完成初设审批 |  |  | 成品油十二五网点规划
14 | 110kV屏都、竹口输变电工程 | 谢云生 |  | 毛丽荣 | 供电局 | 11000 | 屏都新建110kV变电所1座，变电容量2*8万kVA；竹口新建110kV变电所1座，变电容量2×8万kVA。 | 完成项目建议书的编制，争取列入省“十二五”电力规划 | 规划报批稿已上报 | 竹口110kV变因用电负荷小，省公司暂未将该项目列入“十二五”中心镇规划。 | 积极与省公司、市局对接，积极争取将竹口110kV变项目列入“十二五”中心镇规划。
15 | 屏都区块、竹口入园企业建设 | 叶旭勇 |  | 沈泉鑫 | 工业园区 | 50000 | 屏都综合区块、竹口区块等入园企业建设 | 入园企业完成可研编制 | 1、浙江久灵笔刷有限公司已在9月27日举办了奠基仪式，该公司年产30万支高档铅笔、眉笔化妆品项目初步设计方案通过评审；2、金圣竹木、大风竹木、江南竹木、久亿木业、顺竹工贸、庆元县众诚竹木，浙江蓝雁炭业、佳禾竹木等8家意向入园企业提交可研性报告；3、屏都区块使用林地可行性报告通过评审，林地报批正在进行中，土地丈量工作正在进行中。 | 1、竹口园区入园意向不强； 2、屏都区块征地工作进行艰难。 | 继续加强宣传、引导，已“百日攻坚战”为契机，集中力量全力推进项目进程。
16 | 安溪竹制品专业园区 | 张 兵 |  | 叶其娇 | 安南乡 | 7000 | 园区基础设施建设 | 完成园区可研编制 | 制定项目建议书
17 | 空白乡镇邮政局所建设项目 | 胡光瑞 |  | 朱伟强 | 邮政局 | 300 | 在举水、合湖、淤上等9个乡镇补建9个邮政局所。 | 举水乡邮政局所完工，完成其他乡镇的可研审批 | 已与举水乡政府一起实地查看邮政所建设用地 | 举水乡目前无适合建设邮政所的用地 | 举水邮政所建设采取购置方式解决
18 | 香菇市场迁建（市重大前期）、物流中心建设 | 沈世山 | 胡 刚 | 叶 飞 | 国资公司 | 18000 | 占地300亩，建设一个集香菇交易、物流、电子商务、旅游购物、食用菌加工于一体的现代专业交易市场。 | 完成项目建议书审批 | 委托方案设计
19 | 旧城改造（二期） | 任献民 | 阎昌远 | 周祥松 | 旧城改造 指挥部 | 20000 | 廊下区块旧城改造拆迁占地面积20000平方米，建筑面积41000平方米，并进行二中区块旧城改造。 | 完成可研审查，完成方案 | 继续进行廊下区块现状调查 |  | 继续进行廊下区块现状调查
20 | 祥云大桥（暂名） | 陈有南 |  | 周祥松 | 建设局 | 2600 | 大桥主体长约120米，宽度设计为15米，其中；两侧人行道各4.5米，车行道9米，南端引桥连接线长约400米。 | 完成可研审批 | 前期准备
21 | 同济大桥（暂名） | 李继仁 |  | 周祥松 | 建设局 | 1800 | 长120米，宽14.5米及引桥18×600米。 | 完成项目建议书的编制 | 前期准备
22 | 城市区间道路改善提升 | 吴青松 |  | 周祥松 | 建设局 | 1100 | 城东大桥南连接线、教场路改建工程 | 完成初设审批 | 城东大桥南连接线征地政策处理中
23 | 屏都综合新区农民下山脱贫安置小区及农居点建设 | 朱美菊 |  | 周祥松 | 建设局 | 31000 | 建设占地300亩的农民异地搬迁安置小区（屏都新区），并建设3个农居点，安置200户。 | 完成可研审批、控制性详细规划审查 | 在征地 | 征地难 | 制定实施办法
24 | 县城高档别墅区 | 周和平 |  | 周祥松 | 建设局 | 10000 | 高档公寓及配套设施 | 完成初设审批 | 前期研究
25 | 八都大桥、生活垃圾处理等市政工程 | 蔡国洪 |  | 周祥松 | 建设局 | 4150 | 屏都大桥宽30米，长120米及引桥拆迁和开发，屏都生活垃圾处理中心建设日处理垃圾能力40吨以上，建设垃圾中转站6个。 | 完成项目建议书的编制 | 前期准备，10月21日上午，在水利局三楼会议室召开屏都大桥（暂名）可研暨方案审查会。
26 | 竹口镇下山脱贫安置小区 | 朱美菊 |  | 周祥松 | 建设局 | 20000 | 占地225亩，安置1000户、4000人。 | 完成可研审查 | 前期工作
27 | 庆元县廊桥文化旅游开发 （廊桥非遗博物馆） | 朱志强 |  | 叶先良 | 文广新局 | 2000 | 含室内和室外，总用地面积10亩，室内廊桥博物馆建筑面积3000㎡。 | 完成初设审批 | 着手开展项目建议书编制 |  | 开展项目建议书编制
28 | 西洋殿休闲度假区 | 刘义平 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 15000 | 占地200亩，主要建设景观游览区、吴公祠朝圣区、廊桥工艺探寻区、田园风光游览区等。 | 完成可研编制 | 规划编制 |  | 进一步编制规划，进行招商引资
29 | 庆元县生态旅游休闲度假建设项目 | 吴郁郁 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 20000 | 象山宝塔区块旅游项目开发；占地300亩的“十里荷塘”庆元生态富硒莲生产基地；岙头村古民居群观光旅游漂流项目等。 | 完成项目建议书的编制，部分项目完成初设审批 | 象山宝塔区块完成前期研究，其他两项还没开始。 |  | 继续开展政策处理及相关前期工作
30 | 银坑硐矿山地质公园 | 夏家天 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 3000 | 老硐地质遗迹调查评价、前期综合考察与总体规划、主碑广场、博物馆馆舍、博物馆布展、科普景点解说，矿洞内基础设施、游览系统。 | 完成可研审批，争取列入省级矿山地质公园名单 | 资源调查，招标文件材料的准备 | 省财政厅，国土厅资金未到位，资源调查和招投标进行不了，影响明年项目进度和整个项目。 | 开展省级矿山地质公园申报的相关工作，争取列入省级矿山地质公园名单。

## 附件1
附表1：
2010年庆元县项目建设“百日攻坚”进度通报表（在建类） （截止10月25日）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联系领导 | 攻坚组 |  | 责任单位 | 总投资 | 2010年计划 |  | 本期完成投资及形象进度 |  | 年初以来 累计完成投资 | 完成年度计划（%） | 存在问题及困难
|  |  | 组长 | 副组长 |  |  | 投资 | 主要建设内容 及工程形象进度 | 投资 | 主要部位形象进度
| 合 计 |  |  |  |  | 774802 | 161435 | 0 | 11355.73 | 0 | 127260.08 | 78.83%
1 | 龙庆高速公路庆元段及连接线（省重点） | 陈景飞 | 沈世山 | 林方海 | 龙庆高速公路 指挥部 | 208100 | 40000 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基20%，桥隧18% | 2718 | 路基、桥梁、隧道及防护排水工程，政策处理；路基完成16%，桥隧完成14%。 | 30313 | 75.78%
2 | 54省道庆元县菊水至后山桥段公路改建工程（省重点） | 周和平 |  | 彭 中 | 交通局 | 25010 | 12000 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基70%，桥隧40% | 900 | 路基完成51%，桥隧完成28%。 | 9020 | 75.17%
3 | 55省道庆元县反墺段改建工程（省重点） | 叶丽娅 |  | 彭 中 | 交通局 | 5081 | 731 | 三季度完工 | 40 | 路基基本完成（除房屋未拆和水毁修复外），桥梁梁板预制和架设。 | 510 | 69.77% | 新建桥梁起点处房屋未拆除，影响路基贯通。
4 | 庆元至百山祖公路改建工程 （省重点） | 吴碧兰 |  | 彭 中 | 交通局 | 30185 | 10000 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基80%，桥隧70% | 600 | 路基完成64%，桥隧完成67%。 | 7990 | 79.9%
5 | 庆元至巾子峰景区公路 | 吴青松 |  | 彭 中 | 交通局 | 11595 | 3500 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基95%，桥隧90% | 190 | 路基完成71%，桥隧完成68%。 | 3331 | 95.17%
6 | 康庄工程 | 吴先武 刘义平 |  | 彭 中 | 交通局 | 5436 | 5436 | 完成路基117.6公里，路面66公里。 | 322 | 路基完成81公里，路面完成19.1公里。 | 3799 | 69.89%
7 | 干线公路大中修 |  |  | 薛力群 | 公路段 | 700 | 700 | 完成大修8.5公里，县乡道16.6公里 | 151 | 县乡公路本期完成151万元。 | 1190 | 170%
8 | 公路安保工程 |  |  | 薛力群 | 公路段 | 900 | 900 | 完成安装钢质护栏86140米 | 90 | 本期安保工程完成10万元，本期文明公路建设完成80万元。 | 471 | 52.33%
9 | 竹口公路站业务用房 |  |  | 薛力群 | 公路段 | 793 | 793 | 完成工程建设 | 12 | 竹口业务用房本月完成12万元。 | 570 | 71.88%
10 | 危旧房改造 | 林昌富 | 吴传根 | 范庆伟 | 农 办 国土局 建设局 | 4500 | 4500 | 完成20个旧村改造、新批建农民房屋2300户、修缮2300户。 | 362 | 1、完成对2009年度17个旧村改造村项目的验收，其中10个村完成资金核算拨付。继续实施在建旧村改造项目的配套基础设施建设； 2、2010年旧村改造项目启动实施16个村，其中7个村已实施旧房拆除、地基平整及新建房等建设； 3、完成批建新房1149户；实施修缮2135户，其中完成1619户。 | 2995 | 66.56%
11 | 特色农业精品园建设 | 朱美菊 |  | 吴存灿 蔡剑佑 林高平 | 农业局 水利局 林业局 | 4957 | 960 | 食用菌、山地蔬菜、锥栗、茶叶、甜桔柚、吊瓜、大鲵等特色农业精品园建设。 | 20 | 农业局：赤坑垟食用菌专业生产园土地整理140亩，正在实施操作道浇筑和菇棚搭建备料。 水利局：苗种省补资金30万已到位，准备招标采购。 林业局：已完成锥栗精品园建设规划。 | 460 | 47.92% | 土地使用规划调整
12 | 土地开发与建设用地复垦 |  |  | 刘高深 | 国土局 | 5600 | 5600 | 完成土地开发2000亩，建设用地复垦200亩 | 420 |  | 5320 | 95%
13 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）堤防工程 | 王林生 |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 1920 | 1580 | 建设城东堤防北岸长度732米，城东堤防南岸380米，会溪防洪堤650米，主河道拦水堰堰坝长152米，坝高2.5米。 | 27 | 城东北岸（周墩桥至大坑溪右段）正在施工：1、围堰：挖125米基础；2、浇筑混凝土底板125米。 | 108 | 6.835% | 政策处理影响工程进度
14 | 千万农民饮用水工程 |  |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 1275 | 550 | 11个村的引用水工程共计新建堰坝11处，清水池11座，过滤池、沉淀池各11个，引水管总长31.50公里，输水管总长58.70公里。 | 25 | 至本月解决9个村0.429万人饮用水，其他村正在建设。 | 365 | 66.36% | 群众积极性不高，存在等、靠、要的思想
15 | 病险山塘除险加固工程、小型农田水利项目 |  |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 923 | 790 | 完成大山、蛟塘、瓦厂湾水库溢洪道整治、坝体防渗、倒虹吸设备；农田水利98处。 | 70 | 完成土石方0.99万方，砼0.04万方。 | 744 | 94.18% | 政策处理影响工程进度
16 | 气象观测场迁建工程(一期) |  |  | 何建成 | 气象局 | 1000 | 500 | 观测场迁建及综合办公楼建设 |  | 观测场已建设完成，主楼完成结顶，进行外墙装修。 | 197 | 39.4% | 资金未到位
17 | 国有电站设备升级改造 |  |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 1997 | 620 | 完成兰溪桥水电站、马蹄岙电站计算机监控系统、更新调速器自动化元件等更新。 | 110 | 兰溪桥：完成机电设备改造，进行招投标、设备采购。 马蹄岙：完成计算机监控系统、更新调速器自动化元件等。 | 380 | 61.29%
18 | 生态公益林建设 |  |  | 林高平 | 林业局 | 14000 | 1320 | 建设重点生态公益林63.89万亩，优质林分面积50.2万亩。 | 60 | 已建设重点公益林63.89万亩（累计数），建设优质林2.2万亩（本年数）。 | 1100 | 83.33%
19 | 竹林生态经营 |  |  | 林高平 | 林业局 | 10000 | 800 | 竹林道路建设150公里，竹林改造5.5万亩。 | 48.55 | 已建设竹林道路154公里，竹林改造56900亩。 | 848.55 | 106.1%
20 | 庆元县3G网建设 |  |  | 朱金星 | 电信公司 | 4000 | 800 | 完成部分行政村改造 | 100 | 本月新开通2个基站，另有12个基站完成土建。 | 700 | 87.5%
21 | 庆元县光纤信息网建设 |  |  | 朱金星 | 电信公司 | 3000 | 500 | 完成部分行政村改造 | 100 | 完成同济小区、黄水、龙济 良官田宽带。 | 500 | 100%
22 | 县人民医院改造工程(市重点） | 韦晓云 | 张 明 | 王庆荣 | 卫生局 | 5634 | 2000 | 住院大楼扩建工程竣工，完成门诊综合大楼部分施工。 | 30 | 完成拆除、三通一平基础工作。 | 530 | 26.5%
23 | 乡镇卫生院建设 |  |  | 王庆荣 | 卫生局 | 620 | 450 | 黄田镇卫生院完工、安溪卫生院完成主体工程。 | 10 | 黄田镇卫生院完成主体工程，正进行粉刷；安溪卫生院完成主体工程，附属工程完成1/3。 | 330 | 73.33%
24 | 竹口-屏都低丘缓坡开发项目（省重点） | 陈明章 | 胡献如 | 沈泉鑫 | 工业园区 | 125000 | 5000 | 竹口镇瓦窑山竹口区块基本建成，做好屏都低山缓坡区块（一期）前期，争取动工建设。 | 350 | 1、竹口区块：1）已完场地平整余约50亩，供入园企业建设；2)、4#、5#、6#地块及路基挡墙在施工中，完成1000立方米方量。3）与竹口自来水供水初步达成合作意向，并草拟协议供园区班子讨论； 2、屏都低丘缓开发项目：完成了初步设计修改、审批及概算与审核，完成林地报批初步设计外业和内业，完成可研文本。参与屏都政策处理的相关研究。完成耕地丈量约640亩，丈量林地110亩。使用林地可行性研究报告通过评审，已在报批中。 | 4075 | 81.5% | 竹口区块：因地块管线未迁移，对施工进度有一定影响。
25 | 入园企业建设 | 叶旭勇 |  | 沈泉鑫 | 工业园区 | 130000 | 14000 | 续建6500万元，其中汽摩配企业投资3000万元，其他入园企业3500万元；新建企业投资7500万元，其中竹口低山缓坡4500万元，黄田洋区块2000万元、黄田区块1000万元。 | 1371.18 | 1、万成1号楼已建好，2号楼1层已快建好；2、永伟2号楼基础开挖；3、永昌外墙已粉刷好，在装水电；4、松源制笔开始建2层已；5、诺顿空调工程纠纷已达成协议；6、新正大漆业总很楼底下层已快建好，仓库2的在建一层；7、浙南瞩目于本月18日竣工验收；8、江源菇品加工工厂4层已快建好；9、麦高电子科技1和3号车间、宏瑞基业2号车间、大成3号车间、春尔2和3号车间准备于本月25日验收；10、康元食品4层已建好；11、昌达纸业综合楼、环保池已竣工等验收；12、奥杰特汽配办公楼已装修好，仓库墙基已做好；13、瑞庆3号车间在撘钢架；14、博源彩印综合楼已于本月11日验收；15、瑞宏金属制品1号车间待验收，开始办2号车间施工许可证；16、奥吉卫浴仓库及综合楼已竣工，待验收；17、英标菇品2好车间在建5层；18、久川3号厂房已建好，准备验收等工作；19、金祥子在浇筑基础；20、昌达纸业准备总体验收；21、绿尔佳在建2号菇品车间。 | 13363.53 | 95.45% | 竹口工业园企业入园意向不强，对新建项目固定资产投资有一定的影响。
26 | 新农村电网建设与科技信息化工程 |  |  | 毛丽荣 | 供电局 | 2150 | 2150 | 新农村电网建设及电网科技信息系统升级 | 130 | 完成新建、改造线路46公里、配变台区5030kVA，电气化村5个；完成科技信息项目及部分设备添置。 | 1878 | 87.35%
27 | 民俗博物馆 | 吴泽民 |  | 王美芝 | 经贸局 | 20000 | 3000 | 馆舍、展厅主体结顶及景观建设 | 300 | 进行展馆土建工程 | 4188 | 139.6%
28 | 企业技改 | 叶旭勇 |  | 王美芝 | 经贸局 | 7500 | 7500 |  | 1004 |  | 5667 | 75.56%
29 | 山区小流域农业生态工程 |  | 胡 刚 | 刘义平 | 财政局 | 1306 | 1306 | 完成治理土地0.9万亩 | 105 |  | 1016 | 77.79%
30 | 旧城改造 | 朱志强 任献民 | 阎昌远 |  | 旧城改造 指挥部 | 10000 | 10000 | 完成区块拆迁，启动区块开发前期。 | 707 | 1、基本完成房屋拆除工作； 2、基本完成异地土地安置建设前期工作； | 10493 | 104.9%
31 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）城东大桥项目 | 李继仁 |  | 周祥松 | 建设局 | 1891 | 600 | 完成桥梁基础 | 80 | 南桥台0#、1#灌浇桩浇柱 | 425 | 70.83% | 政策处理难
32 | 庆元县灾区安置重建工程(市重点） |  |  | 周祥松 | 建设局 | 37600 | 4000 | 同德新村公寓房200套，同济新村排屋115套。 | 150 | 同德新村：区间道路二标段完成。完成幼儿园挡墙工程30%。 同济新村：09年度安置户建好一层2户，建好二层2户，建好三层4户，结顶55户。 | 2815 | 70.38% | 缺少周转资金
33 | 濛洲街东段延伸工程 |  |  | 周祥松 | 建设局 | 1229 | 849 | 完成工程建设 | 50 | 完成电力、路灯管线施工。 | 339 | 39.93%
34 | 沁心园24#楼 |  |  | 周祥松 | 建设局 | 5000 | 2700 | 主体工程结顶 | 210 | 完成四楼建设 | 1840 | 68.15%
35 | 瑞丰金水湾商住楼 |  |  | 周祥松 | 建设局 | 14600 | 5000 | 完成前期，争取动工建设。 | 270 | 土方开挖 | 3929 | 78.58%
36 | 银泰一期 | 谢云生 |  | 周祥松 | 建设局 | 12000 | 3300 | 完工一期建设 | 50 | 室内装修、裙房施工、7#楼拆外架 | 1050 | 31.82%
37 | 山水小区 | 林元昌 |  | 周祥松 | 建设局 | 5000 | 1000 | 建设面积20030平方米，年底主体工程结顶。 | 100 | 主体四层 | 700 | 70%
38 | 一溪两岸景观建设香菇文化主题公园（一期） | 刘秋霞 |  | 叶先良 | 文广新局 | 20000 | 1800 | 力争完成前期，动工建设。 | 300 | 开展陈列布展工程基础装修，展品制作等工作 | 700 | 38.89%
39 | 庆元县数字电视惠民工程 |  |  | 吴日彬 | 电视台 | 4300 | 1200 | 完成城区的双向数字化部分改造。 | 100 | 光纤网改造及设备招标。 | 880 | 73.33%
40 | 凯震大酒店 | 吴郁郁 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 30000 | 3000 | 完成项目前期，动工建设。 | 120 | 地基开挖，全面打桩 | 2130 | 71%