## Sheet1
附件2：
庆元县各责任单位完成项目建设“百日攻坚”进度通报表 (在建、开工类)（10月）
单位：万元
责任单位 | 项目个数 | 2010年计划投资 | 1-10月累计完成投资 | 完成年度计划进度（%） | 备注
| 67 | 183137 | 127794.68 | 69.78%
旧城改造指挥部 | 1 | 10000 | 10493 | 104.9%
国土局 | 1 | 5600 | 5320 | 95%
电信公司 | 2 | 1300 | 1200 | 92.31%
林业局 | 4 | 2120 | 1948.55 | 91.91%
公路段 | 4 | 2478 | 2231 | 90.03%
工业园区 | 4 | 21200 | 17438.53 | 82.26%
交通局 | 5 | 31667 | 24650 | 77.84%
财政局 | 1 | 1306 | 1016 | 77.79%
龙庆高速公路指挥部 | 1 | 40000 | 30313 | 75.78%
电视台 | 1 | 1200 | 880 | 73.33%
农办 | 1 | 4500 | 2995 | 66.56%
经贸局 | 3 | 15500 | 9855 | 63.58%
旅游局 | 2 | 3500 | 2130 | 60.86%
建设局 | 14 | 23552 | 11604 | 49.27%
供电局 | 2 | 3950 | 1878 | 47.54%
竹口镇 | 1 | 500 | 200 | 40%
气象局 | 1 | 500 | 197 | 39.4%
文广新局 | 1 | 1800 | 700 | 38.89%
卫生局 | 2 | 2450 | 860 | 35.1%
农业局 | 1 | 800 | 280 | 35%
水利局 | 7 | 5800 | 1597 | 27.53%
庆元林场 | 2 | 400 | 8.6 | 2.15%
食用菌管理局 | 1 | 500 | 0 | 0%
教育局 | 3 | 1950 | 0 | 0%
民政局 | 2 | 564 | 0 | 0%
注：开工类项目未有年度投资计划的未列入本表。