## Sheet1
附件2：
庆元县各责任单位完成项目建设“百日攻坚”进度通报表 (在建、开工类)（11月）
单位：万元
责任单位 | 项目个数 | 2010年计划投资 | 1-11月累计完成投资 | 完成年度计划进度（%） | 备注
| 70 | 183137 | 152749.48 | 83.41%
旧城改造指挥部 | 1 | 10000 | 10493 | 104.9%
林业局 | 4 | 2120 | 2389.55 | 112.7%
公路段 | 4 | 2478 | 2763.3 | 111.5%
电信公司 | 2 | 1300 | 1300 | 100%
工业园区 | 4 | 21200 | 21085.53 | 99.46%
国土局 | 1 | 5600 | 5460 | 97.5%
经贸局 | 3 | 15500 | 14453 | 93.25%
龙庆高速公路指挥部 | 1 | 40000 | 36451 | 91.13%
财政局 | 1 | 1306 | 1181 | 90.43%
农业局 | 1 | 800 | 720 | 90%
交通局 | 5 | 31667 | 28332 | 89.47%
农办 | 1 | 4500 | 3665 | 81.44%
电视台 | 1 | 1200 | 920 | 76.67%
旅游局 | 2 | 3500 | 2290 | 65.43%
建设局 | 17 | 23552 | 14186 | 60.23%
竹口镇 | 1 | 500 | 300 | 60%
文广新局 | 1 | 1800 | 1000 | 55.56%
供电局 | 2 | 3950 | 2098 | 53.11%
卫生局 | 2 | 2450 | 1044 | 42.61%
气象局 | 1 | 500 | 197 | 39.4%
水利局 | 7 | 5800 | 2268 | 39.1%
教育局 | 3 | 1950 | 137 | 7.026%
庆元林场 | 2 | 400 | 16.1 | 4.025%
食用菌管理局 | 1 | 500 | 0 | 0%
民政局 | 2 | 564 | 0 | 0%
注：开工类项目未有年度投资计划的未列入本表。