## 附件2
附表2：
2010年庆元县项目建设“百日攻坚”进度报表（开工类） （截止12月10日）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联系领导 | 攻坚组 |  | 责任单位 | 总投资 | 主要建设内容 | 2010年 投资计划 | 百日攻坚目标任务 | 开工 时间 | 本期完成投资 | 本期完成形象进度 | 年初以来累计完成投资 | 存在问题及困难
|  |  | 组长 | 副组长
| 合 计 |  |  |  |  | 236709 |  | 21702 |  |  | 1705 |  | 3074.1
1 | 公路段业务用房及乡镇公路站项目建设 |  | 沈世山 | 薛力群 | 公路段 | 3298 | 公路段业务用房占地10亩，屏都中心公路站占地15亩，左溪公路站占地4亩，岭头乡交通综合运输站总用地面积2600平方米，建筑占地面积405平方米，总建筑面积1376.9平米。项目主要建设业务用房、综合停车场、绿化及附属设施等。 | 85 | 公路段业务用房完成选址和项目前期，屏都中心公路站、左溪公路站、岭头乡交通运输站动工建设 | 岭头交通综合运输站年内可开工 |  | 屏都中心公路站正进行可研文本编制，左溪公路站正进行初设文本编制，岭头交通运输站12月16日完成招投标，年底前可动工。
2 | 食用菌标准化生产“百千万”工程 |  | 吴传根 | 张世炎 | 食用菌管理局 | 2500 | 在全县各食用菌重点乡镇建设50个标准化生产示范村（基地），应用农户1500户，生产量达2500万袋。新建或改造标准菇棚4000个，引用优质水源，建设蓄水池50个，蓄水量1000立方米，铺埋引水管道30000米。 | 500 | 动工建设 |  |  | 完成第一期示范基地建设规划初稿
3 | 笋竹产业发展提升工程 | 吴碧兰 |  | 林高平 | 林业局 | 6166 | 新建30个笋竹产业现代示范园区，新建竹林道400公里，修建竹林道700公里，黄田、安南、隆宫等乡镇笋竹产业家庭加工企业示范建设。 |  | 动工建设 | 年内 |  | 完成前期准备工作
4 | 松源溪流域治理工程（屏都段）及反墺翻板坝建设 | 叶丽娅 |  | 蔡剑佑 | 水利局 |  | 新建防洪堤8.8公里，加固堤防2公里，新建堰坝5座，疏浚河道7.5公里；新建反墺翻板坝一座，长100米。 | 500 | 松源溪流域治理工程（屏都段）基础工程完工，反墺翻板坝完成方案论证。 |  |  | 完成八一至安溪段招投标 |  | 土地征用难
5 | 大潭门、官塘水电站建设 | 李继仁 |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 8280 | 大潭门装机容量0.4万KW，官塘水电站装机容量0.48万KW，主要建设拦水坝、电站厂房及升压站等。 | 1600 | 动工建设 | 大潭门已于11月底动工建设 | 1230 | 大潭门于11月底开工，大坝基础开挖土石方850方；官塘完成初设，正在土地报批等工作。 | 1230 | 官塘电站存在土地报批等问题
6 | 庆元林场危旧房改造 |  |  | 曹高铨 | 庆元林场 | 475 | 新建房屋40套、2000平方米，改造房屋41套，2665平方米 | 100 | 完成基础设施建设 | 国债项目，已于9月底动工 |  | 建设土地审批，地质勘探进行中 | 16.1
7 | 巾子峰森林公园 |  | 吴传根 | 林高平 | 林业局 | 2340 | 观光道路15公里，高山湿地保护500亩，拦河坝1座，游步道4.5公里及配套基础设施建设。 | 300 | 完成观光道路、湿地景区、栈道等建设 |  |  | 观光道路基础建设完成7.5公里 |  | 因事故停工
8 | 残疾人康复中心 | 吴先武 | 张 明 | 毛茂丰 | 残 联 | 500 | 改建1000平方米的建筑面积，并购置康复设备等。 |  | 争取开工建设 |  |  | 选址前期工作 |  | 该项目前期搁浅
9 | 职业中学扩建工程 | 刘义平 |  | 胡庆华 | 教育局 | 4000 | 一期工程：投资1800万元，新增教育用地48亩，主要建设集训楼、风雨操场等；二期工程：投资约2200万元，主要建设教学教辅用房、绿化以及校内水、电、路改造等。 | 1500 | 完成地表附属物政策处理，并动工建设实训楼 | 计划年底前动工建设 |  | 10月22日完成施工招标，现已动工施工通道整理。 |  | 部分地表附属物政策处理正在进行中
10 | 中心幼儿园扩建工程 | 王林生 |  | 胡庆华 | 教育局 | 300 | 新增建筑面积1500平方，达到12-15班办学规模。 | 150 | 开工建设 | 已于11月2日动工 | 90 | 完成一层施工 | 150
11 | 整合苗苗幼儿园和进修学校建成实验幼儿园工程 | 吴碧兰 |  | 胡庆华 | 教育局 | 500 | 整合苗苗幼儿园和进修学校建成实验幼儿园，在现进修学校内新建教学楼1200平方米，装修原教学办公用房约2000平方，投资约500万元，达到12-15班办学规模。 | 300 | 开工建设 | 已于11月2日动工 | 233 | 完成一层施工，同时完成加固工程的内、外墙粉刷层清除，正在钢筋网绑扎。 | 310
12 | 民政社会服务项目 | 吴泽民 |  | 吴庆洪 | 民政局 | 1102 | 主要建设：庆元县救灾物资储备中心5层，建筑面积2368平方米，庆元县城老年活动中心5亩基础设施建设。 | 100 | 完成征地、选址，并动工建设 |  |  | 储备中心正在进行政策处理，老年活动中心正在开展前期。 |  | 储备中心因土地拆违和划拨未完成，项目处于停滞状态。
13 | 庆元县公墓二期 | 吴郁郁 |  | 吴庆洪 | 民政局 | 614 | 2000穴公墓建设 | 464 | 基本主体工程建设 | 计划12月底前动工 |  | 项目前期基本完成，准备进行招投标。 |  | 政策处理存在困难
14 | 屏都综合新区低丘缓坡开发一期工程基础设施 | 叶 青 | 胡献如 | 沈泉鑫 | 工业园区 | 39600 |  | 1700 | 动工建设 |  |  | 林地已获省林业厅审批同意，截止目前完成土地丈量1056亩（其中，耕地780亩、林地322亩），一标段（食用菌加工园）11月23日开始土地平整工作，12月11日奠基仪式。 |  | 食用菌加工园已包含在屏都综合新区地丘缓坡开发一起工程内
15 | 食用菌加工产业园 | 陈明章 |  | 沈泉鑫 | 工业园区 | 4500 | 占地300亩，食用菌加工园土地征迁、六通一平基础设施工程。 | 500 | 动工建设
16 | 会溪工业园扩建（双枪工业园扩建）（市重大前期） | 吴郁郁 |  | 王美芝 沈泉鑫 | 经贸局 工业园区 | 11000 | 一期部分投产 | 5000 | 动工建设，完成部分基础设施建设 |  |  | 35户已有30户领取土地证 |  | 征地难、政策处理难
17 | 220kV松源输变电工程（市重大前期） | 叶 青 |  | 毛丽荣 | 供电局 | 28000 | 完成前期并动工建设 | 1800 | 动工建设 | 原计划12月底前动工建设 |  | 完成变电所土地放样，完成分户丈量80%。 |  | 土地征用难，主要在于历史遗留问题处理；12月底动工十分困难。
18 | 庆元县公共服务中心 | 沈世山 | 胡 刚 | 叶 飞 | 国资公司 | 5000 | 总用地面积11亩，总建筑面积200000余平方米。 |  | 完成前期，争取动工建设 |  |  | 图纸初步设计，地质勘测
19 | 农民异地安置小区（巾子区块）（市重大前期） | 朱美菊 | 阎昌远 | 周祥松 | 建设局 | 100000 |  |  | 动工建设 | 计划12月底前动工建设 |  | 1、签订300亩征地协议； 2、完成环评编制，水土保持； 3、完成审查； 4、完成设计招投标。
20 | 石龙街改造工程 |  |  | 周祥松 | 建设局 | 1600 | 922m×18m | 800 | 主体工程完工 | 2010-10-01 | 60 | 完成路面粗粒层沥青混凝土浇筑 | 560
21 | 同德路改造拓宽工程 | 任献民 |  | 周祥松 | 建设局 | 1500 | 1080m×30m | 1500 | 主体工程完工 | 计划12月20日动工 |  | 工程于12月14日开标，计划12月20日开工建设。 |  | 施工涉及范围广,现场复杂，部分五一村民征地款未领。
22 | 城市区间道路建设 | 林元昌 |  | 周祥松 | 建设局 | 623 | 主要建设：220变电所道路400m×6m,完成项目建设；职业中学门口道路、新苗巷、菇市二路等区间道路建设。 | 623 | 完工 | 已于9月5日动工 | 12 | 新苗巷路基平整；菇市二路路基平整。 | 88 | 各项施工区域都在旧城区内，涉及面广，协调处理事情多，给工程进度造成一定的阻力。
23 | 县城供水工程 | 沈世山 |  | 周祥松 | 建设局 | 3011 | 总占地面积32000平方米，主要建设日取水量3万吨的水源地基础设施，并铺设管径DN500引水管网总长6800米。 |  | 动工建设 | 计划12月动工建设 |  | 完成初设审批 |  | 建设资金未到位，土地征用还未报批。
24 | 县城排水、污水管网建设 | 李继仁 |  | 周祥松 | 建设局 | 1260 | 主要建设：巾子三路排水渠340m×2.5m，HBPE800管；江滨步行街(城东中学段污水管网）782m×10m。 | 460 | 动工建设 | 已于9月16日动工 | 80 | 巾子三路排水渠、沟槽浇筑。同济新村污水管网（周墩区块）工程进入招标阶段。 | 180 | 污水管网面积广，标段分散，需协调处理事项多。
25 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）濛洲桥、星光溪两岸景观项目 | 叶旭勇 |  | 周祥松 | 建设局 | 5000 | 启动濛洲桥两岸景观建设 | 1860 | 动工建设 |  |  | 前期研究
26 | 早市批发市场（县城果蔬批发市场改造建设工程） | 林昌富 |  | 周祥松 | 建设局 | 300 | 建筑面积2000平方米 | 300 | 动工建设 |  |  | 征地政策处理阶段 |  | 项目选址不确定性，地点符合批发市场的，村级不同意；同意做批发市场的村级，地点有不符合条件。
27 | 镇级污水处理 | 韦晓云 |  | 周祥松 | 建设局 | 560 | 黄田、竹口、左溪等集镇污水处理建设，完成建设，投入使用；贤良、屏都、岭头、荷地等集镇污水处理动工建设。 | 560 | 10月底前，黄田、竹口、左溪等三个镇级污水处理站完成工程建设，年前投入使用；贤良、屏都、岭头、荷地等污水处理站开工建设。 | 已于9月底动工 |  | 左溪镇级污水站完成建设并竣工验收，黄田镇月底前竣工验收,竹口进入扫尾阶段。屏都、荷地、贤良、岭头等污水处理站预计月底开工建设。 | 240
28 | 庆元县公租房建设工程（一期） | 刘秋霞 |  | 周祥松 | 建设局 | 1200 | 建设公租房100套 |  | 开工建设 |  |  | 因为油库B区块地质灾害处理及政策处理问题，项目现在另选址，暂时初选疾控中心南侧地块，目前正做规划设计和建设方案。 |  | 由于项目选址更改，前期会有一定程度的影响。
29 | 百山祖旅游开发（一期） | 夏家天 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 2000 | 一期主要进行接待中心等基础设施及景区开发,主要建设游人接待中心、景区游步道等基础设施和相关配套工程。 | 500 | 动工建设 | 原计划11月底动工 |  | 已完成游步道、栈道施工图、工程预算、财政预算审核，即将进入招标备案；预计12月20日完成招标，25日开工建设。
30 | 竹口镇自来水扩建工程 | 蔡国洪 |  | 吴秋标 | 竹口镇 | 1480 |  | 500 | 动工建设 | 国债项目，已于9月29日动工 |  | 完成拦水堰坝前的准备工作 | 300

## 附件3
附表3：
2010年庆元县项目建设“百日攻坚”进度报表（前期类） （截止12月10日）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联系领导 | 分管领导 | 责任领导 | 责任单位 | 总投资 | 主要建设内容 | 百日攻坚目标任务 | 本期完成形象进度 | 存在问题及困难 | 下一步工作计划
| 合 计 |  |  |  |  | 1655478
1 | 54省道黄坛至菊水、55省道菊水至松源（丽龙庆高速公路庆元互通连接线）（市重大前期） | 叶 青 | 沈世山 | 彭 中 | 交通局 | 104800 | 一级公路17公里 | 完成初步设计变更和变更审查，并完成施工图设计、争取审查。 | 与省发改委进行项目衔接，省发改委同意该项目明年开展前期工作。
2 | 55省道黄坛至江根段改建工程（庆寿公路） | 叶 青 |  | 彭 中 | 交通局 | 480000 | 一级公路74.86公里 | 争取列入省“十二五”重大建设项目规划，并进行前期工作对接。 | 初步衔接，将名称改为55省道黄坛至江根段改建工程（庆寿公路）。
3 | 庆元至景宁公路庆元段（市重大前期） | 刘秋霞 |  | 彭 中 | 交通局 | 82200 | 二级公路31.05公里，路基路面、桥隧 | 争取提升省道规划审批 | 工作衔接
4 | 庆元县联网公路工程 | 林方海 |  | 彭 中 | 交通局 |  | 县与县、乡与乡、村与村的联网公路，通景区公路建设。 | 9月底前完成材料申报，通过省里考核。 | 2011年联网公路建设计划已上报，预计省里要到明年3、4月才会审批。
5 | 松源、竹口中心镇培育 | 周和平 |  | 柳昌发 叶文标 吴秋标 | 发改局 松源镇 竹口镇 |  | 中心镇培育 | 完成总规、城市规划、土地利用规划审批，并建立项目库 | 竹口镇已完成总规、城市规划、土地利用规划初稿编制。 |  | 下一步准备与各部门做好对接，对规划进一步深化、细化。
6 | 庆元县抽水蓄能电站工程 | 陈景飞 | 吴传根 | 蔡剑佑 | 水利局 | 700000 | 在温岙背、第八坑等地建总装机260万千瓦的抽水蓄能电站。 | 完成项目建议书的编制，争取列入省“十二五”抽水蓄能布点规划。 | 前期规划争取列入“十二五”资源型规划 | 前期费用未落实 | 着手开展项目前期工作
7 | 庆元二中迁建工程（市重大前期） | 刘秋霞 | 张 明 | 胡庆华 | 教育局 | 15000 | 占地150亩，按60个教学班/3000生/建筑面积4.3万平方米的办学规模建设。 | 开展征地，完成初设审批 | 完成项目建议书审批，着手项目可行性研究报告编制及申报审批。 | 目前尚未完成建设地块的详细规划,建设红线尚未划定。 | 开展项目可行性研究和土地征用工作。
8 | 江滨小学扩建工程 | 吴青松 |  | 胡庆华 | 教育局 | 3000 | 新增用地23亩，扩建江滨小学综合楼、午餐厅、运动场及绿化等。 | 开展征地，完成初设审批 | 完成项目可行性研究报告审批，开展项目初步设计和土地征用工作。 | 土地征用时间紧、工作量大。 | 开展项目建设方案设计和土地征用工作。
9 | 中医院改造工程 | 吴先武 |  | 王庆荣 | 卫生局 | 4928 | 财政局旧宿舍楼、旧病房楼拆除，新建建筑面积13020平方米。 | 完成工程招投标 | 已完成急诊中心过渡期医疗用房建造及搬迁，同时通过租赁民房、国资公司协调租房等形式解决口腔科、后勤辅助用房仓库用房问题，并进行装修和搬迁，为原财政局旧宿舍楼的腾空拆除打基础。 |  | 完成后勤辅助用房仓库的搬迁，着手进行财政局旧宿舍楼的拆除、地质勘探，初设阶段相关工作。
10 | 庆元县公共文化服务中心 |  | 张 明 阎昌远 | 叶先良 吴日彬 叶荣兴 | 文广新局 电视台 档案局 | 20000 | 总用地面积156亩，总建筑面积94000㎡。其中图书馆用地面积6亩，建筑面积4000㎡；文化馆用地面积3亩，建筑面积4000㎡；影剧院用地面积12亩，建筑面积25000㎡；体育中心用地面积130亩，建筑面积60000㎡；松源镇文化活动中心用地面积2亩，建筑面积1000㎡。 | 完成可研编制 | 发改局已组织完成了城南文教区块的公共事业项目的前期调查。 |  | 下一步着手委托有关资质单位进行统一规划设计
11 | 双枪竹文化创意产业园 | 林昌富 | 胡献如 | 王美芝 | 经贸局 | 25000 | 占地68亩，总建筑面积3.2万平方米，建设竹制品博物馆研发中心，园林景观、办公楼。 | 完成可研编制 | 着手可研文本编制
12 | “万村千乡行镇连锁超市”仓储配送中心 | 叶丽娅 |  | 王美芝 | 经贸局 | 3000 | 占地15亩 | 完成可研审查 | 着手编制项目建议书
13 | 加油站 | 韦晓云 |  | 王美芝 | 经贸局 | 600 | 占地4亩 | 完成初设审批 |  |  | 等待上级成品油十二五网点规划出台
14 | 110kV屏都、竹口输变电工程 | 谢云生 |  | 毛丽荣 | 供电局 | 11000 | 屏都新建110kV变电所1座，变电容量2*8万kVA；竹口新建110kV变电所1座，变电容量2×8万kVA。 | 完成项目建议书的编制，争取列入省“十二五”电力规划 | 丽水电网“十二五”规划已于24日评审，已将屏都变规划、竹口变列入中心镇电网规划。
15 | 屏都区块、竹口入园企业建设 | 叶旭勇 |  | 沈泉鑫 | 工业园区 | 50000 | 屏都综合区块、竹口区块等入园企业建设 | 入园企业完成可研编制 | (1)食用菌产业园已开始土地平整；（2）浙江久灵笔刷有限公司已开工建设；（3）金圣竹木、大风竹木、江南竹木、久亿木业、顺竹工贸、众诚竹木、蓝雁炭业、佳和竹木、昌达实业二期扩建项目等9家意向入园企业提交可研性报告；(4)屏都区块林地报批已获省林业厅审批同意，目前完成土地丈量1056亩，其中耕地780亩，林地322亩。 | (1)竹口园区入园意向不强；(2)屏都区块征地工作推进艰难。 | 继续加强宣传、引导，以“百日攻坚战”为契机，集中力量全力推进项目进程
16 | 安溪竹制品专业园区 | 张 兵 |  | 叶其娇 | 安南乡 | 7000 | 园区基础设施建设 | 完成园区可研编制 | 汇总征求意见情况初步拟定可行性报告。
17 | 空白乡镇邮政局所建设项目 | 胡光瑞 |  | 朱伟强 | 邮政局 | 300 | 在举水、合湖、淤上等9个乡镇补建9个邮政局所。 | 举水乡邮政局所完工，完成其他乡镇的可研审批 | 已与举水乡政府一起实地查看邮政所建设用地 | 举水乡目前无适合建设邮政所的用地 | 举水邮政所建设采取购置方式解决，并根据省发改文件要求做好相关工作。
18 | 香菇市场迁建（市重大前期）、物流中心建设 | 沈世山 | 胡 刚 | 叶 飞 | 国资公司 | 18000 | 占地300亩，建设一个集香菇交易、物流、电子商务、旅游购物、食用菌加工于一体的现代专业交易市场。 | 完成项目建议书审批 | 着手项目建议书报批 | 项目前期经费没到位
19 | 旧城改造（二期） | 任献民 | 阎昌远 | 周祥松 | 旧城改造 指挥部 | 20000 | 廊下区块旧城改造拆迁占地面积20000平方米，建筑面积41000平方米，并进行二中区块旧城改造。 | 完成可研审查，完成方案 | 继续开展廊下区块方案编制等相关前期工作 |  | 继续开展廊下区块方案编制等相关前期工作。
20 | 祥云大桥（暂名） | 陈有南 |  | 周祥松 | 建设局 | 2600 | 大桥主体长约120米，宽度设计为15米，其中；两侧人行道各4.5米，车行道9米，南端引桥连接线长约400米。 | 完成可研审批 | 桥断面测量 | 1、桥址水流洪量的分析测算需清外地人员； 2、与55省道的衔接有难度。 | 完成可研批复
21 | 同济大桥（暂名） | 李继仁 |  | 周祥松 | 建设局 | 1800 | 长120米，宽14.5米及引桥18×600米。 | 完成项目建议书的编制 | 桥断面测量 | 1、桥址水流洪量的分析测算需清外地人员； 2、南、北两面连接线拆迁工作量大，面广。 | 年内完成项目建议书批复
22 | 城市区间道路改善提升 | 吴青松 |  | 周祥松 | 建设局 | 1100 | 城东大桥南连接线、教场路改建工程 | 完成初设审批 | 教场路改建工程进入设计阶段 | 土地征收及建设资金 | 完成教场路污水收集系统工程招标工作
23 | 屏都综合新区农民下山脱贫安置小区及农居点建设 | 朱美菊 |  | 周祥松 | 建设局 | 31000 | 建设占地300亩的农民异地搬迁安置小区（屏都新区），并建设3个农居点，安置200户。 | 完成可研审批、控制性详细规划审查 | 在征地 | 征地难 | 制定实施办法
24 | 县城高档别墅区 | 周和平 |  | 周祥松 | 建设局 | 10000 | 高档公寓及配套设施 | 完成初设审批 | 前期研究
25 | 八都大桥、生活垃圾处理等市政工程 | 蔡国洪 |  | 周祥松 | 建设局 | 4150 | 屏都大桥宽30米，长120米及引桥拆迁和开发，屏都生活垃圾处理中心建设日处理垃圾能力40吨以上，建设垃圾中转站6个。 | 完成项目建议书的编制 | 前期准备
26 | 竹口镇下山脱贫安置小区 | 朱美菊 |  | 周祥松 | 建设局 | 20000 | 占地225亩，安置1000户、4000人。 | 完成可研审查 | 前期工作
27 | 庆元县廊桥文化旅游开发 （廊桥非遗博物馆） |  |  | 叶先良 | 文广新局 | 2000 | 含室内和室外，总用地面积10亩，室内廊桥博物馆建筑面积3000㎡。 | 完成初设审批 | 着手开展项目建议书编制 |  | 开展项目建议书编制
28 | 西洋殿休闲度假区 | 刘义平 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 15000 | 占地200亩，主要建设景观游览区、吴公祠朝圣区、廊桥工艺探寻区、田园风光游览区等。 | 完成可研编制 | 规划编制 |  | 进一步编制规划，进行招商引资。
29 | 庆元县生态旅游休闲度假建设项目 | 吴郁郁 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 20000 | 象山宝塔区块旅游项目开发；占地300亩的“十里荷塘”庆元生态富硒莲生产基地；岙头村古民居群观光旅游漂流项目等。 | 完成项目建议书的编制，部分项目完成初设审批 | 象山宝塔区块完成前期研究，其他两项还没开始。 |  | 继续开展政策处理及相关前期工作
30 | 银坑硐矿山地质公园 | 夏家天 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 3000 | 老硐地质遗迹调查评价、前期综合考察与总体规划、主碑广场、博物馆馆舍、博物馆布展、科普景点解说，矿洞内基础设施、游览系统。 | 完成可研审批，争取列入省级矿山地质公园名单 | 资源调查，招标文件材料的准备 |  | 开展省级矿山地质公园申报的相关工作，争取列入省级矿山地质公园名单。

## 附件1
附表1：
2010年庆元县项目建设“百日攻坚”进度通报表（在建类） （截止12月10日）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联系领导 | 攻坚组 |  | 责任单位 | 总投资 | 2010年计划 |  | 本期完成投资及形象进度 |  | 年初以来 累计完成投资 | 完成年度计划（%） | 存在问题及困难
|  |  | 组长 | 副组长 |  |  | 投资 | 主要建设内容 及工程形象进度 | 投资 | 主要部位形象进度
| 合 计 |  |  |  |  | 774802 | 161242 | 0 | 10102.5 | 0 | 161482.88 | 100.1%
1 | 龙庆高速公路庆元段及连接线（省重点） | 陈景飞 | 沈世山 | 林方海 | 龙庆高速公路 指挥部 | 208100 | 40000 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基20%，桥隧18% | 2758 | 路基、桥梁、隧道及防护排水工程，政策处理；路基完成19%，桥隧完成18%。 | 39209 | 98.02%
2 | 54省道庆元县菊水至后山桥段公路改建工程（省重点） | 周和平 |  | 彭 中 | 交通局 | 25010 | 12000 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基70%，桥隧40% | 800 | 路基完成65%，桥隧完成36%。 | 11320 | 94.33%
3 | 55省道庆元县反墺段改建工程（省重点） | 叶丽娅 |  | 彭 中 | 交通局 | 5081 | 731 | 三季度完工 | 79 | 路基基本完成（除房屋未拆段外），桥梁梁板吊装，局部路段路面施工。 | 659 | 90.15%
4 | 庆元至百山祖公路改建工程 （省重点） | 吴碧兰 |  | 彭 中 | 交通局 | 30185 | 10000 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基80%，桥隧70% | 700 | 路基完成75%，桥隧完成69%。 | 10190 | 101.9%
5 | 庆元至巾子峰景区公路 | 吴青松 |  | 彭 中 | 交通局 | 11595 | 3500 | 建设内容为路基、桥梁、隧道，计划完成路基95%，桥隧90% | 100 | 路基完成82%，桥隧完成80%。 | 3711 | 106%
6 | 康庄工程 | 吴先武 刘义平 |  | 彭 中 | 交通局 | 5436 | 5436 | 完成路基117.6公里，路面66公里。 | 110 | 路基完成100公里，路面完成41公里。 | 4241 | 78.02%
7 | 干线公路大中修 |  |  | 薛力群 | 公路段 | 700 | 700 | 完成大修8.5公里，县乡道16.6公里 |  | 完成工程建设 | 1313.3 | 187.6%
8 | 公路安保工程 |  |  | 薛力群 | 公路段 | 900 | 900 | 完成安装钢质护栏86140米 | 134 | 本期安保工程完成65万元，本期文明公路建设完成69万元 | 984 | 109.3%
9 | 竹口公路站业务用房 |  |  | 薛力群 | 公路段 | 793 | 600 | 完成工程建设 |  | 完成工程建设 | 600 | 100%
10 | 危旧房改造 | 林昌富 | 吴传根 | 范庆伟 | 农 办 国土局 建设局 | 4500 | 4500 | 完成20个旧村改造、新批建农民房屋2300户、修缮2300户。 | 406 | 1、2010年旧村改造项目启动实施16个村，其中12个村已实施旧房拆除、地基平整及新建房等建设,累计拆除旧房140幢，占地28000平方米，启动新建房96幢； 2、完成批建新房1979户；旧房修缮全部完成。 | 4071 | 90.47%
11 | 特色农业精品园建设 | 朱美菊 |  | 吴存灿 蔡剑佑 林高平 | 农业局 水利局 林业局 | 4957 | 960 | 食用菌、山地蔬菜、锥栗、茶叶、甜桔柚、吊瓜、大鲵等特色农业精品园建设。 | 82 | 1、农业局：赤坑垟食用菌专业生产园整理土地140亩，浇筑操作道500米，建设排水渠850米，搭建钢架菇棚2.5万平方米； 2、水利局：新建养殖池220平方米； 3、林业局：完成锥栗精品园建设规划。 | 962 | 100.2% | 土地使用规划调整
12 | 土地开发与建设用地复垦 |  |  | 刘高深 | 国土局 | 5600 | 5600 | 完成土地开发2000亩，建设用地复垦200亩 | 140 |  | 5600 | 100%
13 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）堤防工程 | 王林生 |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 1920 | 1580 | 建设城东堤防北岸长度732米，城东堤防南岸380米，会溪防洪堤650米，主河道拦水堰堰坝长152米，坝高2.5米。 | 106 | 1、城东北岸（周墩桥至大坑溪右岸段）施工。1）堰三31米缺口修建；2）亲水平台卵石铺筑340米；3）干砌块石140米；4）复合土公布140米；5）征地补偿10万元； 2、濛州堰基础浇16米，堰坝浆砌石65米，亲水平台基础开挖440米； 3、会溪防洪堤招开标。 | 406 | 25.7% | 周墩、大阪洋、上叶等村政策处理影响工程进度
14 | 千万农民饮用水工程 |  |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 1275 | 550 | 11个村的引用水工程共计新建堰坝11处，清水池11座，过滤池、沉淀池各11个，引水管总长31.50公里，输水管总长58.70公里。 | 25 | 至本月解决10个村0.457万人饮用水，受益0.14万人，其他村正在建设，改善提高一个村。 | 506 | 92%
15 | 病险山塘除险加固工程、小型农田水利项目 |  |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 923 | 790 | 完成大山、蛟塘、瓦厂湾水库溢洪道整治、坝体防渗、倒虹吸设备；农田水利98处。 | 25 | 完成2010年的建设计划，完成病险山塘除险加固工程 | 812 | 102.8%
16 | 气象观测场迁建工程(一期) |  |  | 何建成 | 气象局 | 1000 | 500 | 观测场迁建及综合办公楼建设 |  | 观测场已建设完成，主楼结顶，外墙未完成。 | 197 | 39.4% | 一直未有进展
17 | 国有电站设备升级改造 |  |  | 蔡剑佑 | 水利局 | 1997 | 620 | 完成兰溪桥水电站、马蹄岙电站计算机监控系统、更新调速器自动化元件等更新。 | 60 | 1、兰溪桥：设备采购安装； 2、马蹄岙：机械设备更新。 | 600 | 96.77%
18 | 生态公益林建设 |  |  | 林高平 | 林业局 | 14000 | 1320 | 建设重点生态公益林63.89万亩，优质林分面积50.2万亩。 | 658.5 | 建设重点公益林127.3179万亩，累计建设优质林面积57.84万亩。 | 2193.5 | 166.2%
19 | 竹林生态经营 |  |  | 林高平 | 林业局 | 10000 | 800 | 竹林道路建设150公里，竹林改造5.5万亩。 |  | 已建设竹林道路157公里，竹林改造56900亩。 | 854.55 | 106.8%
20 | 庆元县3G网建设 |  |  | 朱金星 | 电信公司 | 4000 | 800 | 完成部分行政村改造 |  | 全年18个基站全部开通 | 800 | 100%
21 | 庆元县光纤信息网建设 |  |  | 朱金星 | 电信公司 | 3000 | 500 | 完成部分行政村改造 |  | 完成光纤通达90%行政村，宽带村通95% | 500 | 100%
22 | 县人民医院改造工程(市重点） | 韦晓云 | 张 明 | 王庆荣 | 卫生局 | 5634 | 2000 | 住院大楼扩建工程竣工，完成门诊综合大楼部分施工。 | 50 | 护坡完成70%，打桩完成50% | 650 | 32.5%
23 | 乡镇卫生院建设 |  |  | 王庆荣 | 卫生局 | 620 | 450 | 黄田镇卫生院完工、安溪卫生院完成主体工程。 | 20 | 黄田镇卫生院完成主体工程，正进行粉刷；安溪卫生院完成主体工程，附属工程完成1/3。 | 464
24 | 竹口-屏都低丘缓坡开发项目（省重点） | 陈明章 | 胡献如 | 沈泉鑫 | 工业园区 | 125000 | 5000 | 竹口镇瓦窑山竹口区块基本建成，做好屏都低山缓坡区块（一期）前期，争取动工建设。 | 340 | 1、竹口区块: 1）截止目前土地平整已完成300多亩，久录笔刷有限公司已入园开工建设。2）4#、5#、6#地块及路基挡墙在已完成4500立方，道路一正在施工中。 2、屏都低丘缓开发项目：参与屏都政策处理的相关研究。截止当前完成土地丈量共1071亩。（其中余村耕地374亩、林地266亩，八一村耕地163亩，八二村耕地246亩，交林产业站林地22亩）。余村村的土地丈量工作基本完成，当前正处于面积及地面物和地类性质核对中。 | 5197 | 103.9% | 屏都区块：征地工作较困难
25 | 入园企业建设 | 叶旭勇 |  | 沈泉鑫 | 工业园区 | 130000 | 14000 | 续建6500万元，其中汽摩配企业投资3000万元，其他入园企业3500万元；新建企业投资7500万元，其中竹口低山缓坡4500万元，黄田洋区块2000万元、黄田区块1000万元。 | 500 | 1、瑞庆3号车间外钢架已搭好，开始室内装修；2、新正大漆业综合楼准备浇3楼地梁，生产车间和仓库2在建中；3、万成1号楼已建好，2号楼在建3层；4、永伟2号楼柱已做好，准备现浇二楼顶版；5、永昌综合楼已竣工验收；6、松源制笔生产车间已完成工程量的60%；7、诺顿空调工程已开工建设；8、浙南竹木楼合楼已竣工验收；9、江源菇品加工工厂在粉刷外墙；9、麦高电子科技1和3号车间、宏瑞基业2号车间、大成3号车间、春尔2和3号车间已验收； 10、康元食品生产车间在装修，办公楼已建好；11、昌达纸业综合楼、环保池已竣工等验收；12、奥杰特汽配办公楼已装修好，仓库墙基已做好；13、博源彩印综合楼已验收；14、瑞宏金属制品1号车间待验收，开始办2号车间施工许可证；15、奥吉卫浴仓库及综合楼已竣工，待验收；16、英标菇品2号车间已建好；17、久川3号厂房已建好，准备验收等工作；18、金祥准备开始建一层；19、昌达纸业准备总体验收；20、绿尔佳2号菇品车间在建中。 | 16728.53 | 119.5% | 竹口工业园企业入园意向不强，对新建项目固定资产投资有一定的影响。
26 | 新农村电网建设与科技信息化工程 |  |  | 毛丽荣 | 供电局 | 2150 | 2150 | 新农村电网建设及电网科技信息系统升级 | 110 | 完成新建、改造线路55公里、配变电台区6330kVA，电气化村5个；完成科技信息项目及部分设备添置（资金500万元）。 | 2208 | 102.7%
27 | 民俗博物馆 | 吴泽民 |  | 王美芝 | 经贸局 | 20000 | 3000 | 馆舍、展厅主体结顶及景观建设 |  | 展馆土建工程 | 4188 | 139.6%
28 | 企业技改 | 叶旭勇 |  | 王美芝 | 经贸局 | 7500 | 7500 |  |  |  | 10265 | 136.9%
29 | 山区小流域农业生态工程 |  | 胡 刚 | 刘义平 | 财政局 | 1306 | 1306 | 完成治理土地0.9万亩 | 85 |  | 1266 | 96.94%
30 | 旧城改造 | 任献民 | 阎昌远 |  | 旧城改造 指挥部 | 10000 | 10000 | 完成区块拆迁，启动区块开发前期。 | 69 | 1、继续着手开展异地土地安置建设工作； 2、开展项目招拍挂工作； 3、继续开展该区块建设前期工作。 | 10562 | 105.6%
31 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）城东大桥项目 | 李继仁 |  | 周祥松 | 建设局 | 1891 | 600 | 完成桥梁基础 | 35 | 南桥台0#、１＃灌浇桩浇柱；桥梁预制。 | 565 | 94.17% | 街尾村仍有3户未征地
32 | 庆元县灾区安置重建工程(市重点） |  |  | 周祥松 | 建设局 | 37600 | 4000 | 同德新村公寓房200套，同济新村排屋115套。 | 250 | 1、同德新村:五、六标段公寓房建设已完成85%；完成幼儿园挡墙工程80%； 2、同济新村：09年度安置户建好三层1户，已完成67户。 | 3600 | 90% | 缺少周转资金
33 | 濛洲街东段延伸工程 |  |  | 周祥松 | 建设局 | 1229 | 849 | 完成工程建设 | 30 | 完成电力、路灯管线施工。 | 580 | 68.32%
34 | 沁心园24#楼 |  |  | 周祥松 | 建设局 | 5000 | 2700 | 主体工程结顶 | 220 | 9、10楼地面浇平，4、5楼砌砖 | 2480 | 91.85%
35 | 瑞丰金水湾商住楼 |  |  | 周祥松 | 建设局 | 14600 | 5000 | 完成前期，争取动工建设。 | 260 | 土方开挖 | 4740 | 94.8%
36 | 银泰一期 | 谢云生 |  | 周祥松 | 建设局 | 12000 | 3300 | 完工一期建设 | 500 | 室内装修、门窗工程、干挂工程、附属工程 | 1700 | 51.52%
37 | 山水小区 | 林元昌 |  | 周祥松 | 建设局 | 5000 | 1000 | 建设面积20030平方米，年底主体工程结顶。 | 550 | 屋面层 | 1450 | 145%
38 | 一溪两岸景观建设香菇文化主题公园（一期） | 刘秋霞 |  | 叶先良 | 文广新局 | 20000 | 1800 | 力争完成前期，动工建设。 | 500 | 建成开馆 | 1500 | 83.33%
39 | 庆元县数字电视惠民工程 |  |  | 吴日彬 | 电视台 | 4300 | 1200 | 完成城区的双向数字化部分改造。 | 280 | 城网改造及设备招标 | 1200 | 100% | 资金缺口大，无后继资金支持项目难完成，县里政策为落实
40 | 凯震大酒店 | 吴郁郁 |  | 叶泉清 | 旅游局 | 30000 | 3000 | 完成项目前期，动工建设。 | 120 | 挖桩，地梁砖模建设，机械设备。 | 2410 | 80.33%