## Sheet1
2010年庆元县重点工程建设进度通报表
填报单位（盖章）：庆元县发展和改革局 | [17 empty] | 单位：万元
序号 | 行业及项目名称 | 总投资 | 年度投资计划 | 领衔领导 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 工程完成进度（月） | [9 empty] | 合计 | 完成年度计划（%） | 分管领导项目投资总额 | 分管领导项目投资进度（%）
[8 empty] | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
★1 | 龙庆高速公路庆元段及连接线 | 208100 | 40000 | 陈景飞 林方海 | 沈世山 | 指挥部 |  | 4518 | 8083 | 1368 | 1932 | 1080 | 3274 | 4512 | 5546 | 6138 | 4147 | 40598 | 101.5% | 74136 | 106%
★2 | 54省道庆元县菊水至后山桥段公路改建工程 | 24726 | 12000 | 周和平 |  | 交通局 | 彭 中 | 1000 | 800 | 700 | 720 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 1780 | 12300 | 102.5%
★3 | 55省道庆元县反墺段改建工程 | 5081 | 731 | 叶丽娅 |  |  |  | 53 | 60 | 147 | 20 | 60 | 80 | 30 | 60 | 70 | 261 | 841 | 115%
★4 | 庆元至百山祖公路改建工程 | 30185 | 10000 | 吴碧兰 |  |  |  | 1040 | 410 | 900 | 440 | 1400 | 1500 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 11090 | 110.9%
▲5 | 庆元至巾子峰景区公路 | 11595 | 3500 | 吴青松 |  |  |  | 690 | 201 | 150 | 350 | 560 | 510 | 480 | 390 | 280 | 260 | 3871 | 110.6%
▲6 | 康庄工程 | 3725 | 3725 | 吴先武 刘义平 |  |  |  | 0 | 408 | 154 | 321 | 764 | 945 | 625 | 582 | 332 | 1305 | 5436 | 145.9%
▲7 | 山区小流域农业生态工程 | 1306 | 1306 | 胡光瑞 |  | 财政局 | 刘义平 | 126 | 50 | 50 | 0 | 185 | 200 | 205 | 200 | 165 | 139 | 1320 | 101.1% | 1320 | 101.1%
★8 | 竹口-屏都低丘缓坡开发项目 | 125000 | 5000 | 陈明章 | 胡献如 | 工业园区管委会 | 沈泉鑫 | 815 | 190 | 160 | 1710 | 300 | 280 | 270 | 350 | 782 | 715 | 5572 | 111.4% | 29059.03 | 112.6%
▲9 | 220kv松源输变电工程 | 28000 | 1800 | 叶 青 |  | 供电局 | 毛丽荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 102.8%
▲10 | 会溪工业园扩建 | 11000 | 5000 | 林昌富 |  | 经贸局 工业园区管委会 | 王美芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 16%
▲11 | 入园企业建设 | 130000 | 14000 | 叶旭勇 |  | 工业园区管委会 | 沈泉鑫 | 3563 | 1176 | 1092 | 1752 | 1270 | 1382 | 1260.8 | 1867.73 | 2865 | 4608.5 | 20837.03 | 148.8%
★12 | 庆元县人民医院改造工程 | 5634 | 2000 | 韦晓云 | 张 明 | 卫生局 | 王庆荣 | 50 | 50 | 70 | 20 | 30 | 50 | 200 | 60 | 70 | 250 | 850 | 42.5% | 3933 | 106.3%
▲13 | 校舍安全工程 | 6720 | 1700 | 吴泽民 |  | 教育局 | 胡庆华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 883 | 100 | 0 | 100 | 3083 | 181.4%
▲14 | 土地开发与建设用地复垦 | 5600 | 5600 | 蔡国洪 | 吴青松 | 国土局 | 刘高深 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 1120 | 1400 | 840 | 140 | 140 | 5600 | 100% | 5600 | 100%
▲15 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）堤防工程 | 1920 | 1580 | 陈有南 | 吴传根 | 水利局 | 蔡剑佑 | 0 | 30 | 30 | 5 | 8 | 2 | 6 | 27 | 192 | 225 | 525 | 33.23% | 5061 | 83.24%
▲16 | 旧村改造 | 4500 | 4500 | 叶旭勇 |  | 农 办 | 范庆伟 | 0 | 0 | 350 | 367 | 512 | 490 | 598 | 678 | 670 | 871 | 4536 | 100.8%
★17 | 庆元县灾区安置重建工程 | 37600 | 4000 | 朱美菊 | 吴青松 | 城镇化办 | 周祥松 | 745 | 260 | 375 | 210 | 350 | 310 | 275 | 290 | 535 | 750 | 4100 | 102.5% | 6950 | 87.97%
▲18 | 一溪两岸景观廊道建设（一期）城东大桥项目 | 1891 | 600 | 李继仁 |  | 建设局 |  | 45 | 9 | 25 | 25 | 30 | 50 | 61 | 180 | 105 | 120 | 650 | 108.3%
▲19 | 银泰一期 | 12000 | 3300 | 谢云生 |  |  |  | 0 | 200 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 150 | 1000 | 2200 | 66.67%
▲20 | 旧城改造项目 | 10000 | 10000 | 任献民 |  | 指挥部 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8100 | 200 | 486 | 707 | 0 | 0 | 10493 | 104.9% | 10493 | 104.9%
▲21 | 一溪两岸景观建设香菇文化主题公园（一期） | 20000 | 1000 | 刘秋霞 王林生 | 阎昌远 | 文广新局 | 叶先良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 400 | 300 | 500 | 1500 | 150% | 3935 | 98.38%
▲22 | 凯震大酒店 | 30000 | 3000 | 吴郁郁 |  | 旅游局 | 叶泉清 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 180 | 180 | 90 | 180 | 160 | 145 | 2435 | 81.17%
| 合 计 | 714583 | 134342 |  |  |  |  | 12645 | 11927 | 5621 | 10472 | 19289 | 13323 | 14331.8 | 15357.73 | 15954 | 21566.5 | 140487.03 | 104.6% | 140487.03 | 104.6%
★为省重点项目；▲为县重点项目，上一级的重点项目，下一级均列入重点管理