## 2012年特扶项目实施计划表
附件1
庆元县群众增收致富奔小康特别扶持项目2012年实施计划表
单位：万元、亩
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容和规模 | 2011--2013年投资规划(调整后） | [5 empty] | 2011年投资计划（调整后） | [5 empty] | 2012年投资计划
|  |  |  | 总投资 | 市县财政投入 | 省级原渠道补助 | 业主（农户）自筹 | 省特扶政策补助 | 其他 投资 | 总投资 | 市县财政投入 | 省级原渠道补助 | 业主（农户）自筹 | 省特扶政策补助 | 其他 投资 | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 2012年建设内容和规模 | 总投资 | 市县财政投入 | 省级原渠道补助 | 业主（农户）自筹 | 省特扶政策补助 | 其他 投资 | 新增建设用地 | 责任 单位 | 责任人
| 合 计 |  | 36 | 205555 | 43315 | 9475 | 42379 | 60000 | 50386 | 71856 | 17183 | 7106.5 | 8526.5 | 20615 | 18425 |  | 合 计 |  | 31 | 73907.07 | 5866 | 5488.12 | 15752.29 | 22384.66 | 24416 | 1896.1
一 | 扶贫开发类 |  | 9 | 20138 | 377 | 4240 | 6100 | 7835 | 1586 | 9891 | 146 | 1234.5 | 5627.5 | 2828 | 55 | 一 | 扶贫开发类 |  | 9 | 9843.87 | 126 | 1621.12 | 4834.75 | 3194 | 68 | 0
（一） | 产业帮扶 |  | 3 | 10245 | 0 | 995 | 5600 | 3650 | 0 | 3879 | 0 | 57.5 | 2312.5 | 1509 | 0 | （一） | 产业帮扶 |  | 3 | 4720 | 0 | 500 | 2520 | 1700 | 0 | 0
1 | 笋竹产业扶贫开发 | 全县 | 新建竹林道400公里；拓宽改造700公里；毛竹低改10万亩；建设示范园30个；全县推广高效生态的毛竹林经营技术；笋竹农民专业合作组织示范建设若干家 | 7150 |  | 150 | 4700 | 2300 |  | 3349 |  | 57.5 | 2232.5 | 1059 | 0 | 1 | 笋竹产业扶贫开发 | 全县 | 新建竹林道300公里，拓宽改造180公里；改造提升东部毛竹低效林4.5万亩；续建30个毛竹示范园，建设2家示范性笋竹专业合作社 | 2700 |  |  | 1700 | 1000 | 0 |  | 林业局 | 吴存灿
2 | 扶贫专业合作社培育 | 全县 | 扶持农民专业合作社发展特色农业产业及基地配套设施建设 | 1595 |  | 45 | 700 | 850 |  | 530 |  |  | 80 | 450 |  | 2 | 扶贫专业合作社培育 | 全县 | 提升东部高山蔬菜的规模化经营和设施投入；发展茶叶、吊瓜、中药材等特色产业2000亩 | 1020 |  |  | 620 | 400 |  |  | 农业局 | 洪宝如
⑴ | 蔬菜专业合作社整合提升 | 高山蔬菜生产重点乡镇 | 建设冷库100立方米，产品收购场地300平方米，仓库200平方米，社员培训中心200平方米；建设标准化钢架大棚基地50亩 | [6 empty] | 375 |  |  | 40 | 335
⑵ | 吊瓜专业合作社整合提升 | 吊瓜生产重点乡镇 | 建设冷库100立方米，吊瓜标准加工厂房100平方米，社员培训中心建设100平方米；标准化基地改造1500亩 | [6 empty] | 155 |  |  | 40 | 115
3 | 农村“一事一议”公益设施 | 全县 | 建设特色种养业配套道路等小型公益设施 | 1500 |  | 800 | 200 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 农村“一事一议”公益设施 | 全县 | 建设特色种养业配套道路等小型公益项目20个 | 1000 | 0 | 500 | 200 | 300 | 0 |  | 财政局 | 刘高深
（二） | 就业帮扶 |  | 1 | 516 |  | 150 |  | 300 | 66 | 172 |  | 50 |  | 100 | 22 | （二） | 就业帮扶 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1 | 农村“两创”人才培训 | 全县 | 培训3000人。 | 516 |  | 150 |  | 300 | 66 | 172 |  | 50 |  | 100 | 22 | 1 | 农村“两创”人才培训 | 全县 | 评定30名“农民专家”，带动培养600名农村实用人才；庆元技工培训300人，食用菌厨艺培训100人，电子商务培训300人 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 农办 | 练正娟
（三） | 金融扶贫 |  | 2 | 1070 | 0 | 510 | 0 | 560 | 0 | 315 | 0 | 170 | 0 | 145 | 0 | （三） | 金融扶贫 |  | 2 | 390 | 0 | 110 | 60 | 220 | 0 | 0
1 | 扶贫小额信贷 | 全县 | 低收入农户、农民大学生、大学生村官、下山农民、来料加工经纪人、农业龙头企业、专业合作社等经济组织创业扶贫小额信贷贴息。 | 730 |  | 510 |  | 220 |  | 195 |  | 170 |  | 25 |  | 1 | 扶贫小额信贷 | 全县 | 为全县贷款额度在2万元以下农户贷款给予贴息；对贷款额度在5万元以下的下山搬迁小区安置农户和额度在20万元以下的来料加工经纪人、农民专业合作社创业贷款给予贴息 | 170 |  | 70 |  | 100 |  |  | 农办 | 练正娟
2 | 资金互助组织 | 全县 | 开展村级资金互助组织试点18个。 | 340 |  |  |  | 340 |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 2 | 资金互助组织 | 各有关村 | 新发展村级发展互助会8个 | 220 |  | 40 | 60 | 120 |  |  | 农办 | 练正娟
（四） | 社会救助 |  | 2 | 4307 | 377 | 2585 | 0 | 1325 | 20 | 1396 | 126 | 862 | 0 | 408 | 0 | （四） | 社会救助 |  | 2 | 1516 | 126 | 882 | 0 | 508 | 0 | 0
1 | 低保农户保障 | 全县 | 从2011年起将收入2500元以下符合低保条件的农户全部纳入最低生活保障，实现“应保尽保、应补尽补”。 | 4187 | 377 | 2585 |  | 1225 |  | 1396 | 126 | 862 |  | 408 |  | 1 | 低保农户保障 | 全县 | 从2012年7月1日起，将农村居民最低保障标准从每人每月210元提高至每人每月228元，并实现动态管理下的应保尽保 | 1396 | 126 | 862 |  | 408 |  |  | 民政局 | 胡显平
2 | 残疾人托（安）养中心 | 松源镇 | 修建1600平方米中心用房及购置相关配套设施 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 残疾人托（安）养中心 | 松源镇 | 建筑面积1600 平方米,包括重度残疾人托养用房、康复训练用房、文娱活动用房、劳动工场、辅助用房等 | 120 |  | 20 |  | 100 | 0 |  | 残联 | 毛茂丰
（五） | 结对帮扶 |  | 1 | 4000 |  |  | 500 | 2000 | 1500 | 4129 | 20 | 95 | 3315 | 666 | 33 | （五） | 结对帮扶 |  | 1 | 3117.87 | 0 | 129.12 | 2254.75 | 666 | 68 | 0
1 | 低收入农户结对帮扶 | 低收入农户集中村 | 通过扶持扶贫龙头企业、扶贫合作社和低收入农户集中村发展特色种养业，实施惠及全县每一个低收入农户的增收工程。 | 4000 |  |  | 500 | 2000 | 1500 | 4129 | 20 | 95 | 3315 | 666 | 33 | 1 | 低收入农户结对帮扶 | 低收入农户集中村 | 扶持低收入农户集中村农户发展特色种养业及配套基础设施建设 | 3117.87 | 0 | 129.12 | 2254.75 | 666 | 68 |  | 农办 | 练正娟
二 | 产业发展类 |  | 13 | 113834 | 31188 | 685 | 14101 | 23860 | 44000 | 46563 | 13037 | 5610 | 2099 | 9697 | 16120 | 二 | 产业发展类 |  | 11 | 37817.2 | 4790 | 2217 | 1400.2 | 10283 | 19127 | 1568.1
（一） | 现代农业 |  | 5 | 5886 | 10 | 445 | 2281 | 3150 | 0 | 3497 | 80 | 530 | 1040 | 1847 | 0 | （一） | 现代农业 |  | 4 | 2353.2 | 0 | 0 | 1050.2 | 1303 | 0 | 0
1 | 食用菌园区 | 有关 乡镇 | 新建专业园1个，标准化生产基地2个，食用菌菌棒工厂化基地38个。 | 2676 |  | 100 | 1526 | 1050 |  | 1413 | 30 | 270 | 563 | 550 | 0 | 1 | 食用菌园区 | 有关乡镇 |  | 980.2 | 0 | 0 | 480.2 | 500 | 0 |  | 食用菌管理局 | 柳林飞
⑴ | 赤坑洋食用菌园区 | 赤坑洋 | 建成年产1000万段食用菌园区 | [6 empty] | 1143 | 30 | 270 | 493 | 350 |  | ⑴ | 赤坑洋食用菌生产示范园二期 | 赤坑洋 | 建设杏鲍菇和香菇标准示范基地各60亩，购置相关设备，对新建的食用菌菌棒工厂化生产设备进行补助 | 980.2 |  |  | 480.2 | 500 |  |  | 食用菌管理局 | 柳林飞
⑵ | 东瓜洋香菇标准化基地 | 东瓜山 | 新建同济新村下山菇民基地100亩 | [6 empty] | 270 |  |  | 70 | 200
2 | 甜桔柚园区 | 黄坛 | 改造提升甜桔柚基地1000亩 | 90 |  | 15 | 25 | 50 |  | 90 |  |  | 40 | 50
3 | 锥栗园区 | 全县 | 改造提升锥栗基地4500亩 | 390 |  | 30 | 210 | 150 |  | 114 |  | 10 | 67 | 37 |  | 2 | 锥栗园区 | 张村等乡镇 | 改造高效锥栗示范基地4719亩 | 313 |  |  | 200 | 113 |  |  | 林业局 | 吴存灿
4 | 大鲵养殖 | 百山祖、贤良等乡镇 | 建大鲵繁育场1个，库源、龙井头等示范村10个，养殖农户500户。 | 430 | 10 | 50 | 270 | 100 |  | 430 | 50 | 0 | 320 | 60 | 0 | 3 | 大鲵养殖 | 百山祖、贤良等乡镇 | 发展托养农户100户，养殖大鲵1000尾 | 160 |  |  | 120 | 40 | 0 |  | 水利局 | 蔡剑佑
5 | 食用菌技术创新服务平台、农产品综合检测中心 | 松源镇 | 建设综合实验室200平方米、育种驯化实验室60平方米、无菌室60平方米、电化培训教室50平方米、菌类栽培试验场2000平方米、食用菌机械。 | 2300 |  | 250 | 250 | 1800 |  | 1450 | 0 | 250 | 50 | 1150 | 0 | 4 | 食用菌技术创新服务平台、农产品综合检测中心 | 松源镇 |  | 900 | 0 | 0 | 250 | 650 | 0 |  | 食用菌管理局 | 柳林飞
⑴ | 食用菌技术创新服务平台 | 松源镇 | 改造食用菌大楼，建设实验室200m2，菌种恒温室1500m2，品种对比试验场1500m2 | [6 empty] | 950 |  | 250 | 50 | 650 |  | ⑴ | 食用菌技术创新服务平台 | 松源镇 | 菌种生产用房940㎡、全天候菌类栽培场450㎡、品种对比试验场1000㎡建设和综合业务用房修缮；仪器设备的添置安装调试与投入使用(含食用菌菌棒生产设备） | 900 | 0 | 0 | 250 | 650 | 0
⑵ | 农产品综合检测中心 | 松源镇 | 建设农产品综合检测实验室300平方米；相关检测仪器购置 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 500
（二） | 来料加工 |  | 1 | 1160 | 0 | 240 | 120 | 800 | 0 | 400 | 0 | 80 | 40 | 280 | 0 | （二） | 来料加工 |  | 1 | 400 | 0 | 70 | 30 | 300 | 0 | 0
1 | 来料加工提升 | 全县 | 建设100个来料加工示范点、10个示范村、4个异地搬迁安置小区来料加工服务中心 | 1160 |  | 240 | 120 | 800 |  | 400 |  | 80 | 40 | 280 |  | 1 | 来料加工提升 | 全县 | 示范点建设40个，建设示范村或社区3-5个，建设同心新村来料加工服务中心 | 400 |  | 70 | 30 | 300 |  |  | 妇联 | 叶春梅
（三） | 生态旅游 |  | 3 | 34688 | 13238 | 0 | 5700 | 7750 | 8000 | 22887 | 12237 | 5000 | 600 | 4550 | 500 | （三） | 生态旅游 |  | 2 | 19690 | 4000 | 2147 | 205 | 3200 | 10138 | 0
1 | 百山祖生态休闲旅游示范区及周边村扶贫开发 | 百山祖、五大堡 | 建设百山祖生态休闲旅游主景区和后广、车根、黄皮、桥陌、龙岩等休闲旅游特色村，打造“中国生态环境第一县”乡村生态休闲旅游精品示范区 | 5500 | 1000 |  | 2500 | 2000 |  | 3200 | 500 | 0 | 600 | 1600 | 500 | 1 | 百山祖生态休闲旅游示范区及周边村扶贫开发 |  |  | 633 | 0 | 0 | 205 | 400 | 28 |  | 旅游局 | 姚增辉
⑴ | 低碳休闲旅游景区 | 百山祖乡 | 创建百山祖AAAA级低碳旅游景区 | [6 empty] | 2500 | 500 |  | 300 | 1200 | 500
⑵ | 百山祖景区周边村扶贫开发 | 百山祖乡 | 周边村环境整治和产业开发 | [6 empty] | 700 |  |  | 300 | 400 |  | ⑴ | 百山祖景区周边村扶贫开发 | 五大堡和百山祖乡相关村 | 支持五大堡乡和百山祖乡9个景区周边村的产业发展和特色村建设 | 633 |  |  | 205 | 400 | 28 |  | 旅游局 | 姚增辉
2 | 廊桥文化旅游开发（中国.庆元廊桥博物馆） | 松源镇 | 建筑占地面积1532㎡；总建筑面积3120㎡。 | 1800 | 1000 |  |  | 800 |  | 3289 | 2489 |  |  | 800 | [12 empty] | 文广 新局 | 祁康明
3 | 农村通景区公路（乡村旅游业配套设施） | 松源、屏都等乡镇 | 建设巾子峰、百丈、大洋湿地、白柘洋、九际等9条通景区公路，总长106.3公里，路基施工、路面硬化 | 27388 | 11238 |  | 3200 | 4950 | 8000 | 16398 | 9248 | 5000 | 0 | 2150 | 0 | 2 | 农村通景区公路（乡村旅游业配套设施） |  | 建设二级公路9.2公里，三级公路23.1公里 | 19057 | 4000 | 2147 | 0 | 2800 | 10110 |  | 交通局 | 吴庆洪
⑴ | 庆元至巾子峰景区公路 | 松源镇 | 三级公路，长10公里 | [6 empty] | 12068 | 7898 | 3200 |  | 970 |  | ⑴ | 庆元至巾子峰景区公路 | 松源镇 | 三级公路，长10公里 | 5565 | 500 | 522 |  | 1000 | 3543 |  | 交通局 | 吴庆洪
⑵ | 巾子峰至大洋湿地 | 屏都镇 | 四级公路，长12.8公里 | [6 empty] | 750 | 150 | 350 |  | 250 | [12 empty] | 交通局 | 吴庆洪
⑶ | 屏都至百丈 | 屏都镇、淤上乡 | 四级公路，长17公里 | [6 empty] | 950 | 200 | 450 |  | 300 | [12 empty] | 交通局 | 吴庆洪
⑷ | 白柘坑至白柘洋 | 官塘乡 | 准四级公路，长10.3公里 | [6 empty] | 430 | 180 | 150 |  | 100 | [12 empty] | 交通局 | 吴庆洪
⑸ | 良官田至龙头山 | 黄田镇 | 准四级公路，长15.2公里 | [6 empty] | 750 | 150 | 500 |  | 100 | [12 empty] | 交通局 | 吴庆洪
⑹ | 永青林场至双苗尖 | 左溪镇 | 准四级公路，长8公里 | [6 empty] | 450 | 300 | 50 |  | 100 | [12 empty] | 交通局 | 吴庆洪
⑺ | 上坑至九际 | 竹口镇、四山乡 | 准四级公路，长11公里 | [6 empty] | 700 | 250 | 300 |  | 150 | [12 empty] | 交通局 | 吴庆洪
⑻ | 台湖至台湖山 | 黄田镇 | 准四级公路，长6公里 | [6 empty] | 300 | 120 |  |  | 180 | [12 empty] | 交通局 | 吴庆洪
⑼ | 百山祖乡村道路建设 | 五大堡乡、百山祖乡 | 建设二级公路9.2公里，三级公路13.1公里 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑵ | 百山祖乡村道路建设 | 五大堡乡、百山祖乡 | 二级公路9.2公里，三级公路13.1公里 | 13492 | 3500 | 1625 |  | 1800 | 6567 |  | 交通局 | 吴庆洪
（四） | 集体经济 |  | 1 | 15000 | 2000 | 0 | 6000 | 2000 | 5000 | 979 | 20 | 0 | 419 | 520 | 20 | （四） | 集体经济 |  | 1 | 4215 | 640 | 0 | 115 | 480 | 2980 | 318.1
1 | 区域性特色农副产品专业交易市场 | 全县 | 在松源、屏都、淤上、安南、黄田、荷地等地建设若干个区域性特色农副产品专业交易市场，帮助解决部分集体经济薄弱村发展村级集体经济。 | 15000 | 2000 |  | 6000 | 2000 | 5000 | 979 | 20 | 0 | 419 | 520 | 20 | 1 | 区域性特色农副产品专业交易市场 |  | 启动香菇市场和安溪边贸市场建设 | 4215 | 640 | 0 | 115 | 480 | 2980 | 318.1 | 国资公司 | 叶 飞
⑴ | 黄田灰树花交易市场 | 中济 | 征用土地3000㎡，建交易棚1500㎡，冷库500㎡） | [6 empty] | 150 |  |  | 90 | 60 | [12 empty] | 黄田镇 | 项进全
⑵ | 黄田食用菌交易市场 | 东西 | 平整土地，地面硬化约3000㎡，建钢构简易棚1个。 | [6 empty] | 150 |  |  | 90 | 60 | [12 empty] | 黄田镇 | 项进全
⑶ | 五大堡锥栗交易市场 | 杨楼 | 锥栗交易市场建设2000m2；钢钩简易棚1个； | [6 empty] | 216 |  |  | 116 | 100 | [12 empty] | 五大堡乡 | 叶利民
⑷ | 淤上蒲潭农副产品交易市场 | 蒲潭 | 征用土地3000㎡，总建筑面积1391㎡ | [6 empty] | 193 | 20 |  | 53 | 100 | 20 | [11 empty] | 淤上乡 | 吴孚郎
⑸ | 荷地高山蔬菜交易市场 | 荷地 | 建成3000m2的高山茭白交易市场，摊位20个，综合管理用房320㎡，茭白池20个，冷库3个 | [6 empty] | 150 |  |  | 50 | 100 | [12 empty] | 荷地镇 | 陈掌军
⑹ | 左溪吊瓜交易市场 | 左溪 | 总建筑面积4000㎡，其中交易区1800㎡，贮藏区1000㎡，冷库500㎡，停车场500㎡，管理区200㎡ | [6 empty] | 120 |  |  | 20 | 100 | [12 empty] | 左溪镇 | 周大标
⑺ | 庆元香菇市场迁建 | 松源镇五都村 | 完成土地政策处理，开展项目规划设计及项目用地三通一平和砌围墙，动工建设 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑴ | 庆元香菇市场迁建 | 松源镇五都村 | 完成项目规划设计及项目用地三通一平和砌围墙，动工建设 | 4000 | 640 |  |  | 380 | 2980 | 317 | 国资公司 | 叶 飞
⑻ | 安溪边贸小商品市场 | 安溪村 | 征用土地600㎡，建小商品市场两层1200㎡，摊位120个，完善路、水、电等配套设施 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑵ | 安溪边贸小商品市场 | 安溪村 | 建小商品市场两层1200平方米，设摊位120个，完善路、水、电等配套设施 | 215 |  |  | 115 | 100 |  | 1.1 | 安南乡 | 叶其娇
（五） | 产业发展平台 |  | 3 | 57100 | 15940 | 0 | 0 | 10160 | 31000 | 18800 | 700 | 0 | 0 | 2500 | 15600 | （五） | 产业发展平台 |  | 3 | 11159 | 150 | 0 | 0 | 5000 | 6009 | 1250
1 | 下山农民创业园开发（一期） | 屏都 | 场地平整、基础设施和配套大桥等工程建设。 | 39600 | 5740 |  |  | 5860 | 28000 | 8500 | 400 |  |  | 1500 | 6600 | 1 | 下山农民创业园开发（一期） | 屏都镇 | 土地平整，主道路铺设、排水工程，边坡防护，大桥建设 | 6200 | 0 |  |  | 1700 | 4500 | 1250 | 工业园区 | 沈泉鑫
2 | 竹口农民就业平台建设（一期） | 竹口镇 | 六通一平基础设施工程和配套大桥等设施建设。 | 9500 | 5700 |  |  | 1800 | 2000 | 9500 |  |  |  | 500 | 9000 | 2 | 竹口农民就业平台建设 （一期） | 竹口镇 | 完成西区道路及排水，边坡防护，人行道及绿化 | 1959 | 150 | 0 | 0 | 1300 | 509 |  | 工业园区 | 沈泉鑫
⑴ | 竹口农民就业平台 | [14 empty] | ⑴ | 竹口农民就业平台 | 竹口镇 | 完成西区道路及排水，边坡防护，人行道及绿化 | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 工业园区 | 沈泉鑫
⑵ | 竹口大桥 | [14 empty] | ⑵ | 竹口大桥 | 竹口镇 | 本项目主线长145m；桥梁总长度88.04m/1座 | 1159 | 150 |  |  | 500 | 509 |  | 工业园区竹口镇 | 沈泉鑫刘利明
3 | 食用菌加工产业园 | 屏都 | 六通一平基础设施工程 | 8000 | 4500 |  |  | 2500 | 1000 | 800 | 300 |  |  | 500 |  | 3 | 食用菌加工产业园 | 屏都镇 | 土地平整、主道路铺实及部分边坡处理 | 3000 | 0 |  |  | 2000 | 1000 |  | 工业园区 | 沈泉鑫
三 | 公共服务类 |  | 14 | 71583 | 11750 | 4550 | 22178 | 28305 | 4800 | 15402 | 4000 | 262 | 800 | 8090 | 2250 | 三 | 公共服务类 |  | 11 | 26246 | 950 | 1650 | 9517.34 | 8907.66 | 5221 | 328
（一） | 美丽乡村建设 |  | 3 | 12667 | 0 | 500 | 5000 | 6667 | 500 | 3447 | 0 | 262 | 800 | 2385 | 0 | （一） | 美丽乡村建设 |  | 3 | 4496 | 0 | 100 | 600 | 2875 | 921 | 0
1 | “三沿”整治 | 全县 | 整治“三沿”22个村；建设中心村4个 | 7305 |  | 500 | 3600 | 3205 |  | 1912 |  | 262 | 800 | 850 |  | 1 | “三沿”整治 | 有关村 | 开展12个中心村村培育建设和20个“三沿”整治村建设 | 2320 | 0 | 100 | 400 | 1520 | 300 |  | 农办 | 练正娟
2 | 农家乐特色村培育 | 全县 | 美丽乡村精品村道路、景观等配套设施建设 | 1702 |  |  | 900 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 农家乐特色村培育 | 有关村 | 完成3个农家乐特色村建设，新启动2个以上农家乐特色村。 | 1051 | 0 | 0 | 200 | 630 | 221 |  | 农办 | 练正娟
3 | 洁净家园 | 全县 | 15个乡镇所在地，18个中心村，28个地处环境敏感区域的重点村生活污水处理；对全县农村垃圾处理设施建设 | 3660 |  |  | 500 | 2660 | 500 | 1535 |  |  |  | 1535 |  | 3 | 洁净家园 | 有关村 | 完成30个村的农村污水处理设施和8个太阳能沤肥房建设和3座垃圾中转站及机械设备、全县农村垃圾处理 | 1125 |  |  |  | 725 | 400 |  | 环保局 | 吴小军
（二） | 农民异地搬迁 |  | 2 | 27150 | 4000 | 3400 | 16750 | 3000 | 0 | 3117 | 2000 | 0 | 0 | 1117 | 0 | （二） | 农民异地搬迁 |  | 2 | 12500 | 0 | 1500 | 8917.34 | 1882.66 | 200 | 278
1 | 巾子小区（同心新村） | 松源镇 | 占地690亩，2011-2013年完成8000人的安置 | 21000 | 4000 | 3000 | 12000 | 2000 | 0 | 3117 | 2000 | 0 | 0 | 1117 |  | 1 | 巾子小区（同心新村） | 松源镇 | 建好800套安置房，完成约3000人搬迁 | 10000 |  | 1500 | 7617.34 | 882.66 |  |  | 建设局 | 练全安
2 | 屏都小区 |  | 占地300亩，2011-2013年完成1000人的安置 | 6150 | 0 | 400 | 4750 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 屏都小区 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 1300 | 1000 | 200 | 278 | 农办 | 练正娟
⑴ | 山花区块 | 淤上中心村 | 占地78亩，2012-2013年完成273户的安置 | 2450 | 0 | 400 | 1750 | 300 |  | 0 | [5 empty] | ⑴ | 山花区块 | 淤上中心村 | 启动“三通一平”基础设施建设和安置农户建房 | 1100 |  |  | 600 | 300 | 200 | 78 | 淤上乡 | 吴孚郎
⑵ | 竹口区块 | 竹口中心镇 | 占地195亩，2012-2013年完成484户的安置 | 3700 |  | 0 | 3000 | 700 |  | 0 | [5 empty] | ⑵ | 竹口区块 | 竹口中心镇 | 启动“三通一平”基础设施建设和安置农户建房 | 1400 |  |  | 700 | 700 |  | 200 | 竹口镇 | 刘利明
（三） | 教育设施建设 |  | 4 | 20000 | 5500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 5200 | 1700 | 0 | 0 | 3500 | 0 | （三） | 教育设施建设 |  | 3 | 4400 | 300 | 0 | 0 | 2000 | 2100 | 0
1 | 庆元二中迁建 | 松源镇 | 按60个教学班/3000生规模设置 | 12000 | 3000 |  |  | 9000 | 0 | 1600 |  |  |  | 1600 |  | 1 | 庆元二中迁建 | 松源镇 | 征地、规划设计并开工建设 | 2000 | 200 |  |  | 0 | 1800 |  | 教育局 | 叶先良
2 | 职业中学扩建 | 松源镇 | 新增教育用地48亩，建设实训楼、教学楼、报告厅、操场等 | 4000 | 1000 |  |  | 3000 |  | 1800 | 600 |  |  | 1200 |  | 2 | 职业中学扩建 | 松源镇 | 建设教学教辅用房、绿化以及校园内水、电、路改造等 | 1400 | 100 |  |  | 1200 | 100 |  | 教育局 | 叶先良
3 | 江滨小学扩建 | 松源镇 | 扩建江滨小学综合楼、午餐厅、运动场及绿化等 | 3000 | 1000 |  |  | 2000 |  | 800 | 600 |  |  | 200 |  | 3 | 江滨小学扩建 | 松源镇 | 完成师生食堂建设，并启动学校综合楼、运动场地建设 | 1000 | 0 |  |  | 800 | 200 |  | 教育局 | 叶先良
4 | 幼儿园建设项目 | 松源镇 | 扩建机关幼儿园、整合苗苗幼儿园和进修学校 | 1000 | 500 |  |  | 500 |  | 1000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
⑴ | 实验幼儿园建设 | 松源镇 | 新增建筑1200m2、修缮建筑2000m2 | [6 empty] | 600 | 340 |  |  | 260
⑵ | 中心幼儿园建设 | 松源镇 | 中心幼儿园扩建500m2 | [6 empty] | 400 | 160 |  |  | 240
（四） | 卫生设施建设 |  | 2 | 8728 | 1400 | 600 | 428 | 3000 | 3300 | 2600 | 300 | 0 | 0 | 1050 | 1250 | （四） | 卫生设施建设 |  | 2 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2000 | 0
1 | 人民医院改造 | 松源镇 | 总建筑面积19269平方米 | 3800 | 900 |  |  | 500 | 2400 | 2000 | 300 |  |  | 500 | 1200 | 1 | 人民医院改造 | 松源镇 | 完成门诊综合楼建设 | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 卫生局 | 王庆荣
2 | 中医院改造 | 松源镇 | 改造面积13867平方米 | 4928 | 500 | 600 | 428 | 2500 | 900 | 600 |  |  |  | 550 | 50 | 2 | 中医院改造 | 松源镇 | 完成医技楼室内外装修及安装工程并投入使用，开工建设住院楼 | 1350 |  |  |  | 1350
（五） | 文化设施建设 |  | 1 | 500 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （五） | 文化设施建设 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 农民新村社区文化中心 | 屏都、松源镇 | 同德、巾子社区和屏都新区文化中心建设。 | 500 | 200 |  |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（六） | 基础设施建设 |  | 2 | 2538 | 650 | 50 | 0 | 838 | 1000 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1000 | （六） | 基础设施建设 |  | 1 | 1500 | 650 | 50 | 0 | 800 | 0 | 50
| 同济大桥（暂名） | 同济 新村 | 长120米、宽14.5米及引桥18×600米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 松屏路改造（香蕈大道） | 同德 新村 | 松屏路主街道拓宽，道路总长1080米，宽度31米 | 1038 |  |  |  | 38 | 1000 | 1038 |  |  |  | 38 | 1000 | [11 empty] | 建设局 | 练全安
2 | 安置小区安全饮用水工程 | 松源镇 | 建设备用水源水坝、兰溪桥水库至自来水厂两条引水管道分别长7千米、5千米 | 1500 | 650 | 50 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 安置小区安全饮用水工程 | 松源镇 | 建设备用水源水坝、兰溪桥水库至自来水厂两条引水管道分别长7千米、5千米 | 1500 | 650 | 50 |  | 800 | 0 | 50 | 建设局 | 练全安